一、对项目的理解

1.1 项目背景

随着电力系统信息化、智能化水平不断提高，电力监控系统面临的网络安全威胁日益严峻。根据《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令2014年第14号）、《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36号）以及《国调中心关于开展电力监控系统网络安全监测能力验证评估的通知》（调网安〔2022〕7号）等文件要求，各供电公司需持续加强电力监控系统网络安全监测能力建设。

根据《国网新疆电力有限公司调控中心关于开展厂站电力监控系统网络安全监测能力提升工作的通知》（电调〔2023〕28号）要求，国网新疆奎屯供电公司需对辖区内变电站电力监控系统开展网络安全监测功能完善工作。

本项目涉及两个子项目：

（1）110kV长春变等35座变电站自动化设备网络安全探针接入服务项目：覆盖奎屯区域35座110kV变电站的网络安全监测系统；

（2）220kV、35kV变电站自动化设备网络安全探针接入服务项目：覆盖奎屯区域6座220kV变电站及58座35kV变电站共计64座变电站的网络安全监测系统。

1.2 项目目标

本项目目标是对国网奎屯供电公司辖区内99座变电站（含35座110kV变电站、6座220kV变电站及58座35kV变电站）电力监控系统网络安全监测功能进行完善，主要实现以下目标：

（1）完成各变电站监控系统服务器及工作站、远动装置（含I、II区数据通信网关机）、五防服务器、故障录波系统、保信子站及其工作站、同步相量装置、网络报文分析及分析装置、安全自动装置、综合应用系统、安全稳定控制系统、行波测距系统、变电站在线监测系统等设备的探针安装升级及策略细化工作；

（2）实现跨安全大区合规化部署，完善站内站控层交换机、调度数据网交换机、防火墙等电力监控系统网络安全监测功能；

（3）满足现有网络安全监测验收要求，通过调度主站平台的探针核查调阅工作。

1.3 项目重难点分析

（1）项目规模大、站点多：本项目涉及99座变电站，涵盖220kV、110kV、35kV三个电压等级，站点分布广，需合理安排施工计划，确保工期；

（2）设备种类多样：涉及监控系统服务器及工作站、远动装置、五防服务器、故障录波系统、保信子站、同步相量装置、网络报文分析装置、安全自动装置等多种设备，需对不同类型设备制定针对性的探针接入方案；

（3）安全要求高：施工过程中不得影响原系统运行，需严格按照调度分配的安全策略和网络资源实施，禁止违规连接互联网或跨安全大区直连；

（4）多厂家协调：需与接入资产设备原厂家沟通，获取原厂售后服务承诺书，确保升级软件的合法性；

（5）策略细化复杂：需细化源地址、目的地址和端口配置，设置关键目录和危险操作命令范围，配置网络连接白名单和服务端口白名单。

1.4 项目实施路径

本项目采用分阶段、分批次实施的路径：

第一阶段：前期准备

- 编写"三措一案"（开工前15天完成）；

- 编写检修施工组织、安全、质量保证措施；

- 取得变电站内网络安全监测装置设备的原厂售后服务承诺书；

- 由投标方组织作业人员学习"三措一案"内容（开工前7天）。

第二阶段：现场实施

- 提前2天进场，确保各项措施到位；

- 完成网络安全监测装置对时配置核查与整改；

- 完善安全防护策略设置，细化源地址、目的地址和端口；

- 完善主机基线核查存在未加固项缺陷整改工作；

- 补录缺失资产信息，进行资产在线核对工作；

- 对变电站网络安全监测提供探针，进行调试安装；

- 升级I区、II区网络安全监测装置，配合调度进行版本校验。

第三阶段：测试验收

- 对所有设备告警进行测试；

- 完成与主站调阅核查工作；

- 现场服务验收；

- 项目最终验收。

1.5 对工程有帮助的可行性建议

（1）建议按电压等级和地理区域分批实施，优先完成220kV变电站的探针接入工作，再依次完成110kV和35kV变电站；

（2）建议提前与各设备原厂家建立沟通机制，统一协调探针兼容性测试，避免现场调试时出现软件兼容问题；

（3）建议建立统一的资产信息台账模板，确保各站点资产信息录入规范、完整；

（4）建议采用B码对时方式统一各监测装置的时间同步，确保系统时间偏差不超过3秒；

（5）建议在正式实施前，选择1-2座典型变电站进行试点，总结经验后再全面推广。

1.6 项目意义与展望

本项目的实施将全面提升国网奎屯供电公司辖区内变电站电力监控系统网络安全监测能力，实现资产接入全覆盖，满足国家电网公司及新疆电力公司对网络安全监测的验收要求。项目完成后，将有效提升电力系统抵御网络攻击的能力，保障电网安全稳定运行，为后续网络安全态势感知、智能分析等高级应用奠定基础。

二、工作规划描述

本项目工作规划涵盖国网奎屯供电公司辖区内99座变电站的网络安全探针接入服务工作，分为110kV变电站（35座）和220kV/35kV变电站（64座）两个子项目同步开展。

2.1 项目实施规模、范围

（一）110kV长春变等35座变电站自动化设备网络安全探针接入服务

实施范围覆盖以下35座110kV变电站：长春变、东苇湖变、花园变、霍果路变、启航变、腾达变、万宏变、利泰丝路变、天虹纺织变、百泉变、白杨变、大填坊变、墩买里变、果园变、红旗变、葫蔴梁变、牧场变、前进变、水井变、文明路变、向阳变、水磨沟变、板桥变、八坪口变、北新变、哈拉干德变、慧泉变、凯旋路变、卡子湾变、农林变、南湾变、宋圣宫变、特孜勒变、营盘变、重庆路变。

（二）220kV、35kV变电站自动化设备网络安全探针接入服务

实施范围覆盖以下64座变电站：

220kV变电站（6座）：奎屯变、沙湾变、下野地变、炮台梁变、石河子东变、石河子西变。

35kV变电站（58座）：承纵变、开干齐变、奎中变、泉沟中心变、田园变、巴音沟变、创业变、查干敖娃变、邓家湖变、待甫僧变、二道场变、甘河子变、古尔图变、干雄布拉变、吉尔格勒特变、九间楼变、科克伦变、老庄子变、林场变、骆驼变、普尔塔变、四棵树变、石桥变、头台变、铁架子变、乌苏中心变、西大沟变、西湖变、红星变、博尔通古变、城西变、曹家坡变、东湾变、丰园变、福泉变、公园变、河滩变、海子湾变、红柳坡变、黄渠庙变、龙口变、绿洲变、芦湾变、柳毛湾变、南山变、齐里巴斯陶变、尚户地变、桃园变、乌兰乌苏变、梧桐变、小拐变、元兴宫变、玉泉变、京都变、矿服变、瑞景变、油城变、泥火山变。

2.2 项目建设依据

（1）《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令2014年第14号）；

（2）《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36号）；

（3）《发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规程》（DL/T5226—2013）；

（4）《国调中心关于开展电力监控系统网络安全监测能力验证评估的通知》（调网安〔2022〕7号）；

（5）《国网新疆电力有限公司调控中心关于开展厂站电力监控系统网络安全监测能力提升工作的通知》（电调〔2023〕28号）；

（6）《电力二次系统安全防护规定》。

2.3 项目服务目标

（1）完成99座变电站所有具备接入条件的电力监控系统设备的Agent网络安全探针软件升级及策略细化工作；

（2）实现资产接入全覆盖，补录缺失资产信息并进行资产在线核对；

（3）完善站内站控层交换机、调度数据网交换机、防火墙等电力监控系统网络安全监测功能；

（4）完成网络安全监测装置升级、双平面接入、对时整改等工作，满足网安平台版本校验要求；

（5）通过调度主站平台的告警测试及探针核查调阅工作。

2.4 项目服务内容

（一）110kV长春变等35座变电站服务内容

| 序号 | 名称 | 维护内容详情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（故障录波处理单元、故障录波系统、行波测距系统） | 完成国网奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站故障录波处理单元、故障录波系统Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 2 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（保信子站及其工作站、网络报文分析及分析装置、同步相量装置） | 完成国网奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站保信子站及其工作站、网络报文分析及分析装置Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 3 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（监控系统服务器及工作站、远动装置（含I、II区数据通信网关机）、变电站在线监测） | 完成国网奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站监控系统服务器及工作站、远动装置（含I、II区数据通信网关机）、五防服务器、变电站在线监测Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 4 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（安全自动装置、综合应用系统、安全稳定控制系统） | 完成国网奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站安全自动装置、综合应用系统、安全稳定控制系统Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 5 | 交换机、防火墙等设备接入 | 国网奎屯供电公司110kV长春变等35座变电站站内站控层交换机、调度数据网交换机、防火墙等电力监控系统网络安全监测功能 |
| 6 | 网络安全监测装置维护 | 完成变电站网络安全监测装置升级、双平面接入、对时整改等工作，满足网安平台版本校验要求 |

（二）220kV、35kV变电站（64座）服务内容

| 序号 | 名称 | 维护内容详情 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（故障录波处理单元、故障录波系统、行波测距系统） | 完成国网奎屯供电公司220kV奎屯变等64座变电站故障录波处理单元、故障录波系统Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 2 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（保信子站及其工作站、网络报文分析及分析装置、同步相量装置） | 完成国网奎屯供电公司220kV奎屯变等64座变电站保信子站及其工作站、网络报文分析及分析装置Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 3 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（监控系统服务器及工作站、远动装置（含I、II区数据通信网关机）、变电站在线监测） | 完成国网奎屯供电公司220kV奎屯变等64座变电站监控系统服务器及工作站、远动装置（含I、II区数据通信网关机）、五防服务器、变电站在线监测Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 4 | Agent网络安全探针软件升级及策略细化（安全自动装置、综合应用系统、安全稳定控制系统） | 完成国网奎屯供电公司220kV奎屯变等64座变电站安全自动装置、综合应用系统、安全稳定控制系统Agent网络安全探针软件升级及策略细化 |
| 5 | 交换机、防火墙等设备接入 | 国网奎屯供电公司220kV奎屯变等64座变电站站内站控层交换机、调度数据网交换机、防火墙等电力监控系统网络安全监测功能 |
| 6 | 网络安全监测装置维护 | 完成变电站网络安全监测装置升级、双平面接入、对时整改等工作，满足网安平台版本校验要求 |

2.5 工作计划安排

| 阶段 | 时间安排 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备阶段 | 开工前15天 | 编写"三措一案"、检修施工组织措施、安全质量保证措施；取得原厂售后服务承诺书 |
| 人员培训阶段 | 开工前7天 | 组织作业人员学习"三措一案"内容；办理安全资质审核、入场安全教育 |
| 进场准备阶段 | 开工前2天 | 人员进场，确保组织措施、安全措施、技术措施、环境保护措施全部到位 |
| 现场实施阶段（一期） | 第1-30天 | 完成110kV长春变等35座变电站探针接入、策略细化、装置升级工作 |
| 现场实施阶段（二期） | 第31-75天 | 完成220kV及35kV共64座变电站探针接入、策略细化、装置升级工作 |
| 测试验收阶段 | 第76-90天 | 对所有设备告警进行测试，完成与主站调阅核查工作，组织现场服务验收 |
| 最终验收阶段 | 项目完成后一个月内 | 项目整体最终验收，确认所有功能达到要求 |