# 第一部分 国网新疆昌吉供电公司220kV奇台等19座变电站防火墙特征库升级技术方案

## 一、对项目的理解

本项目为国网新疆昌吉供电公司220kV奇台等19座变电站防火墙特征库升级项目。项目旨在对昌吉供电公司所辖19座变电站共计38台防火墙设备的防病毒特征库和IDS入侵检测规则库进行离线升级，确保各站网络安全防护设备的特征库版本满足Q/GDW 11807-2024《电力监控系统网络安全特征库管理规范》的要求，即特征库版本与当前最新版本的时间差不超过6个月，全面提升变电站网络安全防护能力。

电力监控系统作为电网安全稳定运行的核心支撑系统，其网络安全防护水平直接关系到电网的安全可靠运行。防火墙特征库是网络安全防护体系的重要组成部分，通过持续更新病毒特征库和入侵检测规则库，可以有效识别和防御最新的网络安全威胁，保障电力监控系统免受恶意攻击和病毒侵害。随着网络安全威胁的日益复杂化和多样化，及时更新防护特征库已成为保障电力系统网络安全的基本要求。

本项目涉及的19座变电站分布在昌吉回族自治州辖区范围内，包括彩北开关站、彩虹变、彩霞变、昌吉变、阜东变、呼图壁工业园变、火烧岩变、吉木萨尔变、锦华变、凯旋变、乐土驿变、宁州户变、奇台变、石钱滩变、兴盛变、幸福变、瑶池变、长宁变、昭阳变。每座变电站部署2台防火墙设备，共计38台防火墙需要进行特征库升级。根据项目要求，每年需完成2次升级，确保特征库持续处于有效防护状态。

我们充分理解本项目的核心要求：在不影响变电站正常运行的前提下，采用离线方式对38台防火墙的防病毒特征库和IDS规则库进行安全、高效的升级操作。升级过程中需严格遵守电力监控系统安全防护相关规定，确保升级操作不影响设备正常功能，不造成网络中断或业务异常。同时，需做好升级前的配置备份、升级后的功能验证和文档归档工作，确保全过程可追溯、可回退。

作为专业的电力网络安全技术服务团队，我们具备丰富的变电站网络安全设备运维和升级经验，熟悉各类防火墙设备的操作流程和技术特点，能够确保升级工作安全、高效、规范地完成。我们将严格按照国家电网公司网络安全管理要求和项目技术规范书的各项规定，精心组织实施每一次升级任务，确保19座变电站的网络安全防护水平持续满足标准要求。

二、项目背景

2.1 网络安全形势分析

当前，全球网络安全形势日趋严峻复杂。针对关键信息基础设施的高级持续性威胁（APT）攻击、勒索病毒攻击、供应链攻击等新型网络攻击手段层出不穷，攻击频率和危害程度持续升级。电力系统作为国家关键信息基础设施的重要组成部分，面临的网络安全威胁持续加剧，网络安全防护形势严峻。

近年来，全球范围内多次发生针对电力系统的网络安全事件：2015年乌克兰电网遭受BlackEnergy恶意软件攻击导致大面积停电；2019年委内瑞拉电网遭受网络攻击导致全国性停电；2021年美国Colonial Pipeline公司遭受勒索软件攻击导致燃料供应中断。这些事件充分说明电力系统面临的网络安全威胁是现实的、紧迫的。

在国内，随着电力行业数字化转型的深入推进，电力监控系统与信息网络的融合程度不断加深，网络安全攻击面持续扩大。同时，新型网络攻击手段利用零日漏洞、社会工程学等技术不断演进，传统的静态防御手段已难以有效应对。只有通过持续更新安全防护特征库，才能及时识别和防御最新的安全威胁。

2.2 政策法规要求

国家高度重视关键信息基础设施网络安全保护工作，先后出台了一系列法律法规和政策文件：

（1）《中华人民共和国网络安全法》明确规定关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行一次检测评估，并保障其网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问。

（2）《中华人民共和国数据安全法》要求数据处理者应当加强数据安全保护，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。

（3）《关键信息基础设施安全保护条例》要求关键信息基础设施运营者优先采购安全可信的网络产品和服务，并确保关键信息基础设施的安全稳定运行。

（4）《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令第14号）明确了电力监控系统安全防护的总体要求和具体措施。

（5）Q/GDW 11807-2024《电力监控系统网络安全特征库管理规范》是国家电网公司最新发布的企业标准，明确要求电力监控系统网络安全设备的特征库版本与当前最新版本的时间差不得超过6个月，且特征库升级应采用离线方式进行。

2.3 昌吉电网网络安全现状

国网新疆昌吉供电公司承担着昌吉回族自治州电力供应和电网运营的重要职责。辖区内变电站数量多、分布广，网络安全防护设备种类和数量庞大。目前，各变电站均部署了防火墙、入侵检测系统等网络安全防护设备，构建了较为完善的纵深防御体系。

然而，由于变电站数量多、地理位置分散，加之电力监控系统安全分区的隔离要求，防火墙特征库的更新工作存在一定困难。部分变电站的防火墙特征库版本较旧，可能无法有效识别和防御最新的网络安全威胁，存在一定的安全隐患。为此，昌吉供电公司决定对19座变电站的防火墙特征库进行系统性升级，以确保所有站点的网络安全防护设备处于最佳防护状态。

本次升级涉及的19座变电站均为220kV及以下电压等级的重要变电站，承担着昌吉地区电力输送和分配的关键任务。这些变电站的网络安全防护水平直接关系到昌吉电网的整体安全稳定运行，因此特征库升级工作具有重要的现实意义和紧迫性。

2.4 项目提出的必要性

基于以上背景分析，开展本项目具有以下必要性：

（1）满足标准合规要求。Q/GDW 11807-2024明确要求特征库版本时间差不超过6个月，本项目通过每年2次的升级计划，确保19座变电站防火墙特征库持续满足标准要求，避免因不合规产生安全隐患和管理风险。

（2）应对网络安全威胁。新型病毒和攻击手段不断涌现，只有及时更新防护特征库，才能确保防火墙能够识别和阻断最新的网络攻击，有效保护电力监控系统安全。

（3）保障电网安全运行。变电站是电力系统的重要节点，其网络安全直接关系到电网运行的安全稳定。通过及时升级防火墙特征库，可以有效降低网络安全事件对电网运行的影响风险。

（4）落实上级管理要求。国家电网公司和新疆电力公司对网络安全工作提出了明确要求，本项目是落实上级公司网络安全管理要求的具体举措。

三、项目目标

3.1 总体目标

本项目的总体目标是：通过专业、规范、高效的技术服务，完成国网新疆昌吉供电公司所辖19座变电站共计38台防火墙设备的防病毒特征库和IDS入侵检测规则库离线升级工作，确保所有设备特征库版本满足Q/GDW 11807-2024标准要求，全面提升变电站网络安全防护能力，保障电力监控系统安全稳定运行。

3.2 具体目标

（1）升级覆盖目标：完成19座变电站共计38台防火墙设备的特征库升级，覆盖率100%，不遗漏任何一台设备。

（2）版本合规目标：升级后的防病毒特征库和IDS规则库版本与当前最新版本的时间差不超过6个月，满足Q/GDW 11807-2024标准要求。

（3）安全运行目标：整个升级过程不造成变电站任何业务中断、网络异常或设备故障，不影响变电站正常运行，无需进行停电操作。

（4）升级频次目标：每年完成2次全面升级，确保特征库持续处于有效防护状态。每次升级在规定的时间窗口内完成。

（5）文档完整目标：每次升级均完成规范的升级记录、验证报告和备份文件归档，确保全过程可追溯、可审计。

（6）服务响应目标：升级过程中如出现异常情况，能够在30分钟内完成回退操作，恢复设备正常运行状态。

3.3 目标分解

按照变电站维度，项目目标分解如下：

| 序号 | 变电站名称 | 防火墙数量 | 升级内容 | 年升级次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩北开关站 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 2 | 彩虹变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 3 | 彩霞变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 4 | 昌吉变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 5 | 阜东变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 6 | 呼图壁工业园变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 7 | 火烧岩变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 8 | 吉木萨尔变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 9 | 锦华变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 10 | 凯旋变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 11 | 乐土驿变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 12 | 宁州户变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 13 | 奇台变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 14 | 石钱滩变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 15 | 兴盛变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 16 | 幸福变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 17 | 瑶池变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 18 | 长宁变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |
| 19 | 昭阳变 | 2台 | 防病毒特征库+IDS规则库 | 2次 |

四、项目重难点分析

4.1 技术难点

4.1.1 离线升级技术要求高

根据电力监控系统安全防护要求，变电站网络安全设备的特征库升级必须采用离线方式进行，不得通过网络在线更新。这要求升级人员必须使用经过安全检查的移动存储介质将特征库升级包传输到变电站现场，通过本地操作方式完成升级。离线升级方式虽然能够有效避免网络传输风险，但操作流程更为复杂，对操作人员的专业技能要求更高。

应对策略：制定标准化的离线升级操作规程，对操作人员进行专项培训和考核；升级包在传输前进行完整性校验和病毒查杀；升级操作全程录像记录，确保操作规范性。

4.1.2 设备型号差异处理

19座变电站的防火墙设备可能涉及不同品牌、不同型号的产品，各设备的特征库升级方式、升级包格式、操作界面等可能存在差异。需要针对不同设备制定差异化的升级方案和操作手册。

应对策略：在项目启动阶段全面调研各站防火墙设备型号和版本信息，针对不同设备类型分别制定升级方案和操作手册；升级前进行模拟测试验证，确保升级方案的正确性。

4.1.3 升级兼容性风险

特征库升级可能存在与设备固件版本的兼容性问题，如果特征库版本与设备系统版本不匹配，可能导致设备异常或功能失效。需要在升级前充分进行兼容性验证。

应对策略：升级前确认各设备当前固件版本和运行状态；与设备厂商确认特征库升级包与各版本固件的兼容性；准备完善的回退方案，确保出现问题时能够快速恢复。

4.1.4 安全策略一致性保障

升级过程中需要确保防火墙已配置的安全策略规则不受影响，升级后设备的所有安全策略应保持原有状态不变。同时需要验证新特征库与现有策略规则的协同工作正常。

应对策略：升级前对设备当前配置进行完整备份；升级后逐项验证安全策略规则的完整性和有效性；建立升级前后的配置比对机制。

4.2 管理难点

4.2.1 多站点协调管理

项目涉及19座变电站，分布在昌吉州不同区域，现场升级工作需要与各变电站运维人员协调配合，合理安排升级时间窗口，确保不影响变电站的日常运维和检修计划。

应对策略：提前与各变电站确认升级时间安排；制定合理的升级路线规划，减少往返交通时间；建立与各站的沟通联络机制，确保信息传递及时准确。

4.2.2 升级时间窗口受限

变电站的升级工作需要在不影响设备正常运行的前提下进行，但由于防火墙在升级过程中可能短暂影响网络流量，需要选择业务低峰期进行操作。同时，每年2次升级需要在规定时间内完成全部19座变电站的升级工作。

应对策略：与运维部门协商确定最优升级时间窗口；制定详细的升级进度计划，合理分配各站升级时间；配备充足的技术人员，必要时多路并行推进。

4.2.3 安全合规管理

升级过程中涉及变电站安全区域进出管理、移动存储介质安全管理、操作权限管理等多个安全合规环节，需要严格遵守电力监控系统安全防护的各项管理规定。

应对策略：所有参与人员提前办理变电站进出审批手续；移动存储介质严格按照管理规定进行登记、检测和使用；升级操作严格按照授权权限进行。

4.3 实施难点

4.3.1 地理分布广、交通距离长

19座变电站分布在昌吉州辖区的不同县市和区域，部分变电站位于偏远地区，交通不便。短时间内完成全部站点的升级工作对项目实施效率提出了较高要求。

应对策略：按照地理区域划分升级批次，优化升级路线，减少无效交通时间；必要时安排多个升级小组并行推进。

4.3.2 现场环境约束

变电站环境条件特殊，强电磁干扰、温度控制要求等因素对升级操作提出了额外要求。同时，变电站安全管理要求严格，操作人员需要遵守各项安全规程。

应对策略：升级设备选用抗干扰能力强的设备；操作人员经过安全培训并取得相应资质；严格遵守变电站安全管理规定。

五、项目实施路径

5.1 总体实施路径

本项目采用"准备—实施—验证—归档"四步法的标准化实施路径，每座变电站的升级工作均严格按照统一流程执行，确保升级质量和一致性。总体实施路径为：前期准备→升级包准备→现场升级实施→升级后验证→文档归档，形成完整的闭环管理。

第一步：前期准备阶段

（1）设备信息收集：全面收集19座变电站防火墙设备的品牌、型号、当前固件版本、当前特征库版本等基础信息，建立设备台账。

（2）升级方案制定：根据设备型号差异，制定针对性的升级方案和操作手册，明确每种设备类型的具体操作步骤。

（3）升级计划编排：与各变电站协调确认升级时间安排，制定详细的升级进度计划和路线规划。

（4）人员培训考核：对参与升级操作的技术人员进行专项培训和操作考核，确保人员具备独立完成升级操作的能力。

（5）工具和介质准备：准备升级所需的笔记本电脑、串口线缆、U盘等工具设备，并对移动存储介质进行安全检测和格式化处理。

第二步：升级包准备阶段

（1）特征库获取：从设备厂商官方渠道获取最新的防病毒特征库和IDS规则库升级包，确认升级包的真实性和完整性。

（2）完整性验证：对升级包进行MD5/SHA256哈希值校验，确保升级包未被篡改。

（3）兼容性确认：与设备厂商确认升级包与各站设备固件版本的兼容性，获取厂商的正式确认函。

（4）安全检测：使用安全检测工具对升级包进行全面的病毒扫描和安全检测，确保升级包不携带恶意代码。

（5）介质准备：将验证通过的升级包写入专用U盘，并对U盘进行加密保护和唯一标识标注。

第三步：现场升级实施阶段

（1）现场准备：到达变电站后，办理进站手续，与站端运维人员确认设备状态正常。

（2）配置备份：对防火墙当前运行配置进行完整备份，包括安全策略规则、网络配置、系统参数等所有配置信息。

（3）升级前检查：记录设备当前特征库版本、运行状态、告警信息等关键信息，确认设备处于正常运行状态。

（4）执行升级操作：按照操作手册，通过本地管理接口执行特征库升级操作。升级过程中持续监控设备状态。

（5）升级后重启：根据设备要求，必要时进行设备重启使新特征库生效。

第四步：升级后验证阶段

（1）版本验证：确认防病毒特征库和IDS规则库已成功升级到目标版本。

（2）功能验证：验证防火墙各项安全防护功能正常工作，包括访问控制、入侵检测、病毒防护等功能。

（3）策略验证：逐项核对安全策略规则，确认所有已配置的策略规则未受影响。

（4）网络连通性验证：确认升级后网络通信正常，各业务系统访问不受影响。

（5）异常处置：如验证发现异常，立即执行回退操作，恢复至升级前的配置状态。

第五步：文档归档阶段

（1）填写升级记录：记录升级时间、操作人员、升级前后版本信息、验证结果等关键信息。

（2）编制验证报告：编制每台设备的升级验证报告，包含升级前后截图对比。

（3）资料归档：将备份文件、升级记录、验证报告等资料按照档案管理要求进行整理归档。

（4）总结报告：完成全部变电站升级后，编制项目整体升级总结报告。

5.2 升级操作流程图

单台防火墙升级操作的标准化流程如下：

到达变电站 → 办理进站手续 → 确认设备状态 → 备份当前配置 → 记录当前版本 → 插入升级U盘 → 登录管理界面 → 导入升级包 → 执行升级操作 → 等待升级完成 → 确认新版本 → 验证防护功能 → 核对策略规则 → 验证网络连通 → 填写升级记录 → 办理出站手续

5.3 回退方案

为确保升级过程的安全可控，制定以下回退方案：

（1）触发回退条件：升级后设备出现功能异常、网络中断、策略失效等任何非预期情况时，立即启动回退操作。

（2）回退操作步骤：a) 立即停止当前操作；b) 使用升级前的配置备份文件恢复设备配置；c) 必要时降级特征库至升级前版本；d) 重启设备使恢复配置生效；e) 验证设备恢复正常运行状态。

（3）回退时间要求：从发现异常到完成回退恢复正常运行，时间不超过30分钟。

（4）回退后处理：回退成功后，分析异常原因，制定修正方案，待问题解决后重新安排升级。

六、对工程有帮助的可行性建议

6.1 特征库管理机制建设建议

（1）建立特征库版本管理台账。建议昌吉供电公司建立涵盖所有变电站网络安全设备的特征库版本管理台账，详细记录每台设备的设备型号、当前特征库版本、上次升级时间、计划下次升级时间等信息，实现特征库版本的动态化管理。

（2）建立特征库升级预警机制。建议设置特征库版本到期预警，当特征库版本与最新版本时间差接近5个月时自动预警提示，预留充足的升级准备时间，避免因时间紧迫导致升级质量下降。

（3）建立特征库升级标准化流程。建议将本项目实施过程中形成的升级操作规程、验证方法等固化为公司级管理制度，为后续持续性的特征库升级工作提供制度保障。

6.2 网络安全防护体系完善建议

（1）完善纵深防御体系。建议在现有防火墙和IDS基础上，进一步完善网络安全纵深防御体系，考虑增加网络安全审计、终端安全管理、漏洞扫描等安全能力，形成更加完整的安全防护体系。

（2）加强安全监测与应急响应。建议建立统一的网络安全监测平台，对各变电站的网络安全设备进行集中监控和告警管理，提高安全事件的发现和响应效率。

（3）开展安全意识培训。建议定期组织变电站运维人员开展网络安全意识和技能培训，提升基层人员的网络安全防护意识和应急处置能力。

（4）定期开展安全评估。建议每年至少开展一次网络安全风险评估和渗透测试，全面检验网络安全防护体系的有效性，及时发现和修复安全漏洞。

6.3 设备运维管理建议

（1）建立防火墙设备生命周期管理机制。建议对各站防火墙设备建立全生命周期管理档案，记录设备从采购、部署、运行、维护到退役的全过程信息，为设备更新换代提供决策依据。

（2）关注设备固件升级。建议在进行特征库升级的同时，关注设备固件版本的更新情况。当设备厂商发布安全补丁或功能增强版本时，应及时评估升级必要性并安排实施。

（3）优化设备冗余配置。建议对关键变电站的防火墙设备配置双机热备或负载均衡，提高网络安全防护的可靠性，同时为特征库升级提供不中断业务的升级条件。

6.4 升级效率提升建议

（1）区域化分组升级。建议将19座变电站按照地理区域划分为若干升级组，每组变电站由专人负责，实现区域化批量升级，提高整体升级效率。

（2）标准化工具包。建议配备标准化的升级工具包，包含各型号设备的操作手册、升级工具、验证脚本等，减少现场操作准备时间。

（3）远程技术支持。建议建立与设备厂商的远程技术支持渠道，在升级过程中遇到技术问题时能够快速获取厂商技术支持。

七、项目意义与展望

7.1 项目实施意义

7.1.1 保障电力监控系统安全

防火墙特征库是识别和防御网络攻击的核心要素。通过及时升级特征库，可以确保防火墙能够识别最新的病毒特征和攻击特征，有效阻断针对电力监控系统的网络攻击，保障电力监控系统的安全稳定运行。在当前网络安全威胁日益严峻的形势下，特征库的及时更新对于维护电力系统网络安全具有不可替代的重要作用。

7.1.2 满足合规管理要求

Q/GDW 11807-2024标准明确要求特征库版本时间差不超过6个月。通过本项目的实施，可以确保昌吉供电公司19座变电站的防火墙特征库持续满足标准要求，在各类安全检查和审计中保持合规状态，避免因不合规产生的管理风险和处罚风险。

7.1.3 提升整体防护水平

本项目通过系统性地对19座变电站的防火墙进行特征库升级，消除了因特征库过旧导致的防护盲区，使全部变电站的网络安全防护水平达到统一的高标准。这种系统性升级比零散的、被动的升级方式更加全面和有效，能够整体提升昌吉电网的网络安全防护水平。

7.1.4 积累运维管理经验

通过项目实施，可以建立起规范化的特征库升级操作流程和管理制度，积累宝贵的实施经验。这些经验和制度可以推广应用到后续的设备运维管理工作中，持续提升网络安全设备的管理水平。

7.2 未来展望

展望未来，随着电力系统数字化转型的深入推进和网络安全威胁的持续演变，变电站网络安全防护工作将朝着以下方向发展：

（1）智能化升级管理。随着技术的进步，未来可能实现特征库的智能化管理，通过安全可控的方式实现特征库版本的自动监控和半自动化升级，提高升级效率和及时性。

（2）一体化安全管控。未来将实现变电站网络安全设备的统一管控平台建设，实现设备状态监控、策略管理、特征库管理、安全事件分析的一体化运营。

（3）主动防御体系。从被动防御向主动防御转变，通过威胁情报共享、攻击行为预测等手段，实现对网络安全威胁的提前感知和主动应对。

（4）零信任架构。逐步引入零信任安全理念，实现基于身份的细粒度访问控制和持续验证，进一步提升电力监控系统的安全防护水平。

我们相信，通过本项目的扎实推进和后续工作的持续深化，昌吉供电公司的变电站网络安全防护体系将不断完善，为电网安全稳定运行提供坚实的网络安全保障。

八、工作规划描述

8.1 工作总体规划

本项目工作规划按照"分批实施、全面覆盖、规范操作、确保质量"的原则，将19座变电站的防火墙特征库升级工作合理安排在全年两个升级周期内完成。每个升级周期覆盖全部19座变电站38台防火墙，确保所有设备的特征库版本持续满足标准要求。

第一次升级周期（上半年）

计划在每年3-4月期间完成第一次全面升级。此时段为冬季运行方式向夏季运行方式过渡期，电网负荷相对平稳，适合开展升级工作。具体安排：

- 第1周：升级准备，获取最新特征库升级包，进行兼容性验证和安全检测

- 第2-3周：分批对19座变电站进行现场升级，每日完成3-4座变电站

- 第4周：升级验证、问题处理和文档整理归档

第二次升级周期（下半年）

计划在每年9-10月期间完成第二次全面升级。此时段为夏季运行高峰后的过渡期，电网运行压力有所缓解。具体安排：

- 第1周：升级准备，获取最新特征库升级包，进行兼容性验证和安全检测

- 第2-3周：分批对19座变电站进行现场升级，每日完成3-4座变电站

- 第4周：升级验证、问题处理和文档整理归档

8.2 人员配置规划

本项目拟配置以下专业技术人员：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 主要职责 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 项目整体管理和协调 | 高级工程师，网络安全专业 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 技术方案把关，质量控制 | 网络安全高级工程师 |
| 3 | 升级操作工程师 | 4 | 现场升级操作执行 | 持有网络安全相关证书 |
| 4 | 质量验证工程师 | 2 | 升级后功能验证 | 熟悉防火墙设备运维 |
| 5 | 文档管理员 | 1 | 升级记录和文档归档 | 具备文档管理经验 |

8.3 质量保障措施

（1）双人操作制度。每座变电站的升级操作由2名技术人员共同执行，一人操作一人监督核对，确保操作正确性。

（2）操作前确认制度。每次操作前，操作人员需确认操作对象、操作内容、操作步骤与工作票一致，确认无误后方可开始操作。

（3）全过程记录制度。升级操作全过程进行详细记录，关键操作步骤进行截屏保存，形成完整的操作记录档案。

（4）升级后验证制度。每台设备升级完成后，必须按照验证清单逐项进行功能验证，全部验证项通过后方可确认升级成功。

（5）问题闭环管理。升级过程中发现的任何问题均需记录在案，分析原因，制定措施，跟踪闭环。

九、项目实施规模、范围

9.1 项目实施规模

本项目的实施规模如下：

（1）变电站数量：19座（包括彩北开关站、彩虹变、彩霞变、昌吉变、阜东变、呼图壁工业园变、火烧岩变、吉木萨尔变、锦华变、凯旋变、乐土驿变、宁州户变、奇台变、石钱滩变、兴盛变、幸福变、瑶池变、长宁变、昭阳变）

（2）防火墙设备数量：38台（每座变电站2台）

（3）升级内容：防病毒特征库升级 + IDS入侵检测规则库升级

（4）年升级次数：2次/年

（5）单次升级工作量：38台设备 × 2项升级内容 = 76项升级任务

（6）年总工作量：76项 × 2次 = 152项升级任务

9.2 项目实施范围

本项目的实施范围涵盖以下内容：

（1）升级前服务范围

- 各站防火墙设备信息收集和台账建立

- 升级方案和操作手册编制

- 特征库升级包获取、验证和安全检测

- 升级计划编排和协调安排

- 人员培训和工具准备

（2）升级实施服务范围

- 升级前设备配置完整备份

- 防病毒特征库离线升级操作

- IDS入侵检测规则库离线升级操作

- 升级后功能验证和策略核对

- 异常情况处置和回退操作

（3）升级后服务范围

- 升级记录和验证报告编制

- 备份文件和文档资料归档

- 项目升级总结报告编制

- 后续技术支持和问题跟踪

9.3 实施边界说明

（1）本项目服务范围为防火墙设备的防病毒特征库和IDS规则库升级，不包含设备固件升级、硬件更换或安全策略调整等其他工作。

（2）升级过程中如发现设备硬件故障或其他需要厂商支持的问题，将及时通报昌吉供电公司，由其协调设备厂商处理。

（3）变电站进出审批、现场安全保障等由昌吉供电公司负责协调安排。

（4）升级不涉及停电操作，在设备正常运行状态下完成全部升级工作。

十、项目建设依据

10.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国网络安全法》（2017年6月1日施行）——明确了关键信息基础设施运营者的网络安全保护义务和法律责任，要求采取技术措施防范网络安全风险。

（2）《中华人民共和国数据安全法》（2021年9月1日施行）——规定了数据处理活动的安全保护义务，要求保障关键信息基础设施数据安全。

（3）《关键信息基础设施安全保护条例》（2021年9月1日施行）——明确了关键信息基础设施安全保护的制度要求和具体措施。

（4）《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令第14号）——规定了电力监控系统安全防护的总体原则、防护措施和管理要求。

10.2 国家标准和行业标准

（1）GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》——规定了不同安全等级网络的安全保护基本要求。

（2）GB/T 36627-2018《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》——为网络安全等级测试评估提供技术指导。

（3）GB/T 25070-2019《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》——规定了安全设计的技术要求。

（4）DL/T 2562-2022《电力监控系统网络安全防护技术监督规程》——规定了电力监控系统网络安全技术监督要求。

10.3 国家电网公司企业标准

（1）Q/GDW 11807-2024《电力监控系统网络安全特征库管理规范》——本项目最直接的执行标准，明确要求特征库版本与当前最新版本时间差不超过6个月，特征库升级采用离线方式进行。

（2）Q/GDW 10597-2020《电力监控系统安全防护管理办法》——规定了电力监控系统安全防护的管理要求和工作流程。

（3）Q/GDW 11608-2017《变电站网络安全监测装置技术规范》——规定了变电站网络安全监测装置的技术要求。

（4）Q/GDW 11602-2017《电力监控系统安全防护技术规范》——规定了电力监控系统安全防护的技术要求和实施要点。

10.4 其他依据

（1）国网新疆电力有限公司网络安全管理相关规定和工作要求。

（2）国网新疆昌吉供电公司变电站网络安全管理制度。

（3）各防火墙设备厂商的产品技术手册和升级操作指南。

（4）本项目技术规范书。

十一、项目服务目标

11.1 服务质量目标

本项目致力于为昌吉供电公司提供高质量、高标准的防火墙特征库升级技术服务，确保升级工作安全、规范、高效地完成。具体服务质量目标如下：

（1）升级成功率目标：38台防火墙特征库升级一次性成功率不低于98%，因升级操作导致的设备异常为零。

（2）合规达标目标：升级后所有设备的特征库版本与当前最新版本时间差不超过6个月，100%满足Q/GDW 11807-2024标准要求。

（3）安全运行目标：升级全过程不造成任何变电站业务中断、网络异常或安全事件，安全事故零发生。

（4）进度控制目标：每次升级周期在计划时间内完成，单次全面升级不超过4周，单站升级不超过半个工作日。

（5）文档完整目标：每次升级均产出完整规范的升级记录、验证报告和备份文件，文档完整率100%。

11.2 服务响应目标

（1）升级计划响应：在收到升级任务通知后3个工作日内完成升级准备工作，提交升级实施计划。

（2）异常处置响应：升级过程中出现异常情况，30分钟内完成回退恢复；需要进一步分析的问题，4小时内提供初步分析报告。

（3）技术咨询响应：对于昌吉供电公司的技术咨询，工作时间内2小时内响应。

（4）后续支持响应：升级完成后30天内，对升级相关的任何技术问题提供免费技术支持。

11.3 服务保障目标

（1）人员保障：项目团队核心人员稳定，升级操作人员均具备相关专业资质和实际操作经验。

（2）安全保障：严格遵守电力监控系统安全防护规定，所有人员签订保密协议；移动存储介质专用专管，使用前后均进行安全检测。

（3）工具保障：配备齐全的升级工具和备品备件，确保现场操作不因工具缺失影响进度。

（4）应急保障：制定完善的应急预案，配备应急联系通道，确保紧急情况下能够快速响应处置。

十二、项目服务内容

12.1 升级前准备服务

12.1.1 设备信息调查

对19座变电站共计38台防火墙设备进行全面信息调查，收集包括设备品牌型号、序列号、当前固件版本、当前特征库版本（防病毒库版本和IDS规则库版本）、设备IP地址、管理方式等详细信息，建立完整的设备台账。设备台账为后续升级方案的制定和升级工作的实施提供基础数据支撑。

12.1.2 升级方案编制

根据设备调查结果，针对不同品牌型号的防火墙设备分别编制升级操作方案。方案内容包括：升级前检查事项、配置备份方法和步骤、特征库升级具体操作步骤（含截图说明）、升级后验证方法和验证标准、异常处置和回退步骤等。升级方案需经技术负责人审核后方可实施。

12.1.3 升级包准备与验证

从防火墙设备厂商官方渠道获取最新版本的防病毒特征库升级包和IDS规则库升级包。对升级包进行完整性校验（MD5/SHA256哈希值验证）、病毒扫描、兼容性确认等多重安全验证。将验证通过的升级包写入经安全检测的专用U盘，做好标识和登记。

12.1.4 升级计划安排

与昌吉供电公司运维部门协调确认各变电站的升级时间窗口，编制详细的升级进度计划。计划内容包括：各站升级日期和时间段、人员分配、路线安排、联络人信息等。升级计划报昌吉供电公司确认后执行。

12.2 现场升级实施服务

12.2.1 升级前配置备份

在执行特征库升级操作之前，对每台防火墙的当前运行配置进行完整备份。备份内容包括：系统配置文件、安全策略规则集、网络接口配置、路由配置、NAT配置、日志配置等全部配置信息。备份文件保存到升级专用U盘，并验证备份文件的完整性和可恢复性。配置备份是升级操作的前提条件，只有备份成功且验证通过后方可进行后续升级操作。

12.2.2 离线升级执行

按照预定的操作方案，对每台防火墙执行特征库离线升级操作。具体步骤包括：通过Console口或管理口登录设备管理界面；确认当前设备运行状态正常；将升级U盘插入设备或通过本地管理终端导入升级包；按照设备操作界面提示执行防病毒特征库升级；完成后再执行IDS规则库升级；等待设备完成特征库加载和生效。整个操作过程严格按照双人操作制度执行，一人操作一人监督核对。

12.2.3 升级后验证

升级完成后，对每台设备执行以下验证检查：（1）版本验证——确认特征库版本已更新到目标版本；（2）功能验证——测试防病毒功能、入侵检测功能、访问控制功能等各项安全功能正常工作；（3）策略验证——逐项核对安全策略规则，确认所有规则未受影响；（4）性能验证——确认设备CPU、内存等资源使用正常，无异常告警；（5）网络验证——确认各接口流量正常，业务通信不受影响。所有验证项均通过后，方可确认该设备升级成功。

12.3 升级后归档服务

12.3.1 升级记录编制

为每台完成升级的防火墙设备编制详细的升级记录，内容包括：变电站名称、设备编号、升级日期时间、操作人员、升级前特征库版本、升级后特征库版本、验证结果、是否有异常及处理情况等。升级记录须经操作人员和验证人员共同签字确认。

12.3.2 验证报告编制

编制每次升级的验证报告，包含升级前后的设备截图对比、各项验证检查结果、升级效果总结等内容。验证报告作为项目交付成果之一，需按照规范格式编制。

12.3.3 项目总结报告

每次全面升级完成后，编制升级总结报告，内容包括：本次升级概况、各站升级完成情况、遇到的问题及处理情况、经验教训总结、对下次升级的建议等。

12.3.4 文档资料归档

将所有升级相关文档资料进行整理归档，包括：升级方案、升级计划、配置备份文件、升级记录、验证报告、总结报告等。按照档案管理要求，纸质文档和电子文档分别归档保存。

十三、工作计划安排

13.1 总体进度计划

本项目服务期限为1年，计划完成2次全面升级。总体进度安排如下：

| 阶段 | 时间安排 | 主要工作内容 | 里程碑成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 第1-2周 | 设备信息调查、方案编制、 升级包准备 | 设备台账、升级方案 |
| 第一次升级 | 第3-6周 （3-4月） | 19座变电站38台防火墙 特征库第一次升级 | 升级记录、验证报告 |
| 中期维护 | 第7-24周 | 跟踪升级效果、 准备第二次升级 | 跟踪报告 |
| 第二次升级 | 第25-28周 （9-10月） | 19座变电站38台防火墙 特征库第二次升级 | 升级记录、验证报告 |
| 总结归档 | 第29-30周 | 年度总结、文档归档 | 年度总结报告 |

13.2 单次升级详细计划

每次全面升级的详细工作计划如下：

| 日期 | 工作内容 | 变电站 | 人员安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 升级包最终确认和工具准备 | — | 全体技术人员 |
| 第2天 | 现场升级（第1批） | 彩北开关站、彩虹变、彩霞变 | 升级组A |
| 第3天 | 现场升级（第2批） | 昌吉变、阜东变、呼图壁工业园变 | 升级组A |
| 第4天 | 现场升级（第3批） | 火烧岩变、吉木萨尔变、锦华变 | 升级组B |
| 第5天 | 现场升级（第4批） | 凯旋变、乐土驿变、宁州户变 | 升级组B |
| 第6天 | 现场升级（第5批） | 奇台变、石钱滩变、兴盛变 | 升级组A |
| 第7天 | 现场升级（第6批） | 幸福变、瑶池变、长宁变 | 升级组B |
| 第8天 | 现场升级（第7批） | 昭阳变 + 补充升级 | 升级组A |
| 第9-10天 | 验证复核和文档整理 | 全部 | 全体技术人员 |

13.3 沟通协调计划

（1）升级前一周：与昌吉供电公司确认各站升级时间，通知相关变电站运维人员做好配合准备。

（2）升级当天：到达变电站后与值班人员对接，说明工作内容和预计用时。

（3）升级完成当天：向昌吉供电公司报告当日升级完成情况和发现的问题。

（4）全部升级完成后：提交升级总结报告，如有需要组织项目验收会。

13.4 应急预案

（1）设备升级失败：立即执行回退操作，恢复原配置；分析失败原因后制定修正方案，择日重新升级。

（2）设备异常重启：确认设备自动恢复正常后继续操作；如未恢复则执行应急恢复步骤。

（3）网络中断：立即停止操作，检查是否与升级操作相关；如相关则执行回退操作。

（4）升级包异常：停止使用当前升级包，联系厂商确认问题，更换正确的升级包后重新操作。

（5）恶劣天气影响：根据天气预报提前调整升级计划，确保人员出行安全。

# 第二部分 国网新疆阿克苏供电公司220kV纺织园变电站网络安全监测功能提升项目技术方案

一、对项目的理解

本项目为国网新疆阿克苏供电公司220kV纺织园变电站网络安全监测功能提升项目。项目旨在对纺织园变电站的网络安全监测体系进行全面优化和功能提升，通过设备接入安全监测系统、探针策略精细化调优、设备加固、漏洞扫描、二次辨识提升和端口封堵等综合技术手段，解决当前存在的告警采集不完整、代理软件接入策略不合规、高危漏洞等突出问题，全面提升纺织园变电站的网络安全监测能力和防护水平。

220kV纺织园变电站是阿克苏地区重要的电力输送节点，承担着为纺织产业园区及周边区域供电的重要任务。该站网络安全监测功能的完善程度直接关系到站内电力监控系统的安全可靠运行。当前，该站在网络安全监测方面存在若干不足之处，包括安全监测告警采集不够完整、部分设备未纳入统一安全监测管理、探针策略配置需要进一步优化、设备安全加固不够彻底等问题，这些问题影响了网络安全监测体系的整体效能，需要通过系统性的功能提升加以解决。

我们深刻理解本项目的核心目标是：通过对纺织园变电站网络安全监测体系的全面诊断和优化提升，实现安全监测覆盖范围的完整化、监测策略的精细化、安全防护的纵深化，使该站的网络安全监测能力达到电力监控系统安全防护规定的各项要求，有效消除当前存在的安全隐患，提升站端网络安全整体防护水平。

本项目涉及的工作内容具有较强的专业性和系统性，需要综合运用网络安全监测、漏洞管理、安全加固、策略配置等多方面的专业知识和技术能力。我们作为专业的电力网络安全技术服务团队，具备丰富的变电站网络安全监测系统建设和运维经验，能够为阿克苏供电公司提供全面、专业、高效的技术服务支撑，确保项目目标的顺利实现。

我们将针对纺织园变电站网络安全监测的现存问题，制定科学合理的解决方案，按照统一规划、分步实施的原则有序推进各项工作，确保每一项提升措施都能够切实发挥作用，共同构建覆盖全面、监测精准、响应及时的网络安全监测体系。

二、项目背景

2.1 电力网络安全形势

随着电力系统信息化和智能化水平的不断提升，变电站自动化系统、保护装置、测控设备等电力监控系统设备与网络的融合程度日益加深。同时，针对电力系统的网络安全攻击手段不断进化，APT攻击、零日漏洞利用、社会工程学攻击等威胁持续升级，对电力监控系统的安全防护提出了更高要求。

变电站作为电力系统的重要节点，其网络安全防护不仅需要被动的边界防御手段（如防火墙、隔离装置等），更需要建立主动的安全监测和态势感知能力，能够实时发现和预警各类安全威胁和异常行为。网络安全监测系统作为安全防护体系的"眼睛"和"耳朵"，其监测能力的完善程度直接决定了安全防护的有效性。

国家电网公司高度重视电力监控系统网络安全监测能力建设，要求各级供电企业不断完善网络安全监测体系，提升安全事件的发现能力和响应速度。2024年以来，国网公司进一步强调了站端网络安全监测装置的部署要求和监测策略的精细化管理要求，对各站的网络安全监测功能完善提出了明确的时间表和路线图。

2.2 纺织园变电站现状分析

220kV纺织园变电站位于阿克苏纺织工业城（开发区）内，是该区域的重要电源点之一，为纺织产业园区的工业用电和周边民用供电提供保障。该站已部署了网络安全监测相关设备，但在实际运行过程中暴露出以下问题：

（1）告警采集不完整。当前网络安全监测系统对站内设备产生的安全告警信息采集不够全面，部分设备的告警信息未能被有效采集和分析，导致安全事件存在监测盲区，影响了安全态势的完整掌握。

（2）代理软件接入策略不合规。站内部分设备安装的安全代理软件（Agent）的接入策略配置不符合国家电网公司的相关技术规范要求，存在策略配置不当、权限设置不合理等问题，可能影响安全监测数据的正确采集和传输。

（3）高危漏洞风险。经初步安全评估，站内部分设备存在已知的高危安全漏洞，这些漏洞如果被恶意利用，可能对电力监控系统的安全运行构成严重威胁。需要通过漏洞扫描和安全加固加以消除。

（4）探针策略有待优化。网络安全监测探针的检测策略配置相对粗放，存在误报率偏高、漏报风险等问题，影响了安全监测的准确性和有效性。需要通过策略精细化调优提升监测质量。

（5）二次辨识能力不足。对站内部分二次设备的网络特征辨识不够准确，影响了安全监测系统对设备行为的正确识别和异常告警的精准判断。

2.3 相关政策标准要求

本项目的实施需要遵循以下主要政策标准：

（1）《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令第14号），明确了电力监控系统安全防护的总体原则和基本要求。

（2）《电力监控系统安全防护总体方案》，规定了电力监控系统安全防护的技术架构和实施要求。

（3）《关于加强电力行业网络安全工作的指导意见》（国能发安全〔2018〕72号），提出了加强电力行业网络安全的政策要求。

（4）GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》，规定了网络安全等级保护的技术和管理要求。

（5）国家电网公司关于电力监控系统网络安全监测装置部署和管理的相关技术规范和管理制度。

2.4 项目提出的必要性

（1）消除安全监测盲区的迫切需要。当前告警采集不完整的问题使得安全监测存在盲区，可能导致安全事件无法被及时发现和处置，给电力监控系统安全带来风险。通过本项目实施，可以全面消除监测盲区。

（2）满足合规管理要求的客观需要。代理软件接入策略不合规的问题不仅影响安全监测效果，也不符合国家电网公司的相关管理要求。通过整改可以实现合规运行。

（3）消除安全漏洞风险的紧迫需要。高危漏洞的存在使变电站面临被攻击利用的现实风险，必须尽快通过漏洞扫描和安全加固加以消除。

（4）提升监测质量的现实需要。探针策略粗放、二次辨识不准确等问题影响了安全监测的质量和效率，需要通过精细化优化提升监测能力。

三、项目目标

3.1 总体目标

本项目的总体目标是：通过系统性的网络安全监测功能提升工作，全面解决220kV纺织园变电站在网络安全监测方面存在的各项问题，使该站的网络安全监测能力达到国家电网公司相关技术标准要求，实现安全监测的全覆盖、告警的精准化、防护的纵深化，有效保障电力监控系统的安全稳定运行。

3.2 具体目标

（1）设备接入完整性目标：将站内所有应纳入安全监测的设备100%接入安全监测系统，消除监测盲区，实现安全告警的全面采集。

（2）探针策略优化目标：完成网络安全监测探针的策略精细化调优，将误报率降低80%以上，漏报率趋近于零，显著提升安全监测的准确性。

（3）设备加固目标：完成站内相关设备的安全加固工作，消除已知高危安全漏洞，设备安全基线合规率达到100%。

（4）漏洞消除目标：通过全面漏洞扫描发现并修复所有高危和中危漏洞，漏洞修复率达到100%（高危）和95%以上（中危）。

（5）二次辨识提升目标：完善站内二次设备的网络特征识别，设备识别准确率达到99%以上，确保安全监测系统能够准确辨识各设备的网络行为。

（6）端口管控目标：完成站内设备不必要端口和服务的封堵关闭，减少攻击暴露面，端口合规率达到100%。

3.3 目标衡量标准

| 序号 | 目标项 | 衡量标准 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备接入覆盖率 | 已接入设备数/应接入设备数 | 100% |
| 2 | 告警采集完整率 | 成功采集告警数/应采集告警数 | ≥99% |
| 3 | 探针策略误报率 | 误报告警数/总告警数 | 降低80%以上 |
| 4 | 高危漏洞修复率 | 已修复漏洞数/发现漏洞数 | 100% |
| 5 | 设备安全基线合规率 | 合规设备数/总设备数 | 100% |
| 6 | 二次设备识别准确率 | 正确识别数/总设备数 | ≥99% |
| 7 | 端口合规率 | 合规端口配置数/应检查端口数 | 100% |

四、项目重难点分析

4.1 技术难点

4.1.1 多类型设备的统一接入难度

纺织园变电站内部署了多种类型的电力监控系统设备，包括保护装置、测控装置、故障录波器、网络设备、安全装置等，各类设备的通信协议、接口方式、数据格式各不相同。将所有设备统一接入安全监测系统，需要针对不同设备类型开发或配置相应的数据采集接口和协议适配方案。

应对策略：全面调研站内设备类型和通信方式，针对不同设备制定专项接入方案；利用安全监测系统的多协议适配能力，实现各类设备的统一接入管理。

4.1.2 探针策略精细化调优复杂

网络安全监测探针的策略配置直接决定了监测的准确性和有效性。策略配置过于宽松会导致大量漏报，过于严格则会产生大量误报。在保证不遗漏真实安全事件的前提下，将误报率降低到合理水平，需要对变电站的正常网络流量模式、设备通信行为特征有深入的理解和精确的建模。

应对策略：首先进行为期数天的流量基线采集和分析，建立正常网络行为模型；然后基于基线模型逐步细化探针策略规则；通过持续观察和迭代调整，逐步收敛到最优策略配置。

4.1.3 安全加固与业务连续性平衡

设备安全加固工作（如关闭不必要端口和服务、修改安全配置等）可能对设备的正常功能和业务运行产生影响。如何在保障安全加固效果的同时确保设备功能不受影响、业务连续性不中断，是一个需要谨慎处理的技术难点。

应对策略：加固前全面评估每一项加固措施对设备功能的潜在影响；制定详细的加固方案并经过充分论证；加固操作分步实施，每步完成后验证设备功能正常；准备完善的回退方案。

4.1.4 漏洞修复的兼容性风险

漏洞修复通常涉及安装补丁、升级软件版本或修改系统配置等操作，这些操作可能与设备现有的其他软件或配置产生兼容性问题。特别是电力监控系统设备对稳定性要求极高，任何修复操作都必须确保不影响设备的正常功能。

应对策略：对每一个漏洞的修复方案进行兼容性评估；优先采用配置调整或访问控制等影响较小的缓解措施；对于必须打补丁的情况，确认补丁已通过厂商验证；加固过程全程做好备份和回退准备。

4.2 管理难点

4.2.1 变电站现场工作协调

项目实施过程中需要多次进入变电站现场开展工作，涉及进站审批、操作许可、运维配合等多个环节的协调。特别是涉及设备操作的工作，需要与变电站运维团队密切配合，确保操作安全。

应对策略：提前与阿克苏供电公司确认各项现场工作的审批流程和配合要求；制定详细的现场工作计划并提前报批；与变电站运维人员建立良好的沟通协作关系。

4.2.2 多专业协同配合

项目涉及网络安全、保护自动化、通信运维等多个专业领域，需要各专业人员的协同配合。特别是在进行设备加固和端口封堵时，需要确认操作不影响其他专业系统的正常功能。

应对策略：建立多专业协同工作机制，关键操作前征求相关专业意见；组建包含各专业背景的项目团队；重大操作执行联合会签制度。

4.3 实施难点

4.3.1 在线系统操作风险控制

本项目的大部分工作需要在设备正常运行的状态下进行，属于在线操作。在线操作的风险在于任何操作失误都可能直接影响设备的正常运行。需要建立严格的操作管控机制，确保操作安全。

应对策略：所有操作执行双人制度；关键操作前进行风险评估和方案论证；制定详细的操作步骤和应急预案；操作过程中持续监控设备状态。

4.3.2 效果验证的全面性

项目完成后需要全面验证各项提升措施的实际效果，包括设备接入的完整性、告警采集的准确性、策略配置的有效性等。验证工作需要一定的观察周期才能充分评估效果。

应对策略：制定详细的验证方案和验收标准；设置合理的观察周期（不少于7天）；通过构造测试场景主动验证各项功能的有效性。

五、项目实施路径

5.1 总体实施路径

本项目采用"现状评估—方案设计—分步实施—效果验证"的四阶段实施路径，确保各项提升工作有序推进、安全可控。

第一阶段：现状评估阶段

（1）对纺织园变电站网络安全监测系统的现状进行全面评估，包括设备清单核实、当前监测覆盖范围确认、探针策略现状分析等。

（2）开展全面漏洞扫描，识别站内设备存在的安全漏洞和风险。

（3）对当前告警采集情况进行分析，明确告警缺失的具体设备和原因。

（4）评估代理软件接入策略的合规性，列出不合规项目清单。

（5）检查站内设备端口和服务开放情况，识别不必要的暴露端口。

（6）评估二次设备网络特征辨识的准确性，识别辨识不准确的设备。

第二阶段：方案设计阶段

（1）根据评估结果，制定设备接入安全监测系统的详细方案。

（2）设计探针策略精细化调优方案，包括基线采集计划、策略规则设计等。

（3）制定设备安全加固方案，明确加固项目、操作步骤和影响评估。

（4）制定漏洞修复方案，按照风险等级确定修复优先级和方法。

（5）设计二次辨识提升方案，完善设备特征库。

（6）制定端口封堵方案，明确需要关闭的端口和服务清单。

（7）所有方案经过技术评审并报阿克苏供电公司批准后实施。

第三阶段：分步实施阶段

（1）按照方案要求，依次开展设备接入、策略调优、安全加固、漏洞修复、辨识提升、端口封堵等工作。

（2）各项工作按照风险等级由低到高的顺序实施，先易后难，逐步推进。

（3）每完成一项工作后进行即时验证，确认无异常后再进行下一项。

（4）全程做好操作记录和问题跟踪，确保过程可追溯。

第四阶段：效果验证阶段

（1）全部实施工作完成后，进行系统性的效果验证。

（2）设置不少于7天的观察期，监控安全监测系统的运行状况。

（3）统计验证各项指标是否达到项目目标要求。

（4）编制项目验收报告，组织项目验收。

5.2 实施优先级安排

根据各项工作的紧迫性、影响范围和实施难度，确定以下实施优先级：

| 优先级 | 工作内容 | 理由 | 预计周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1（最高） | 高危漏洞修复 | 高危漏洞存在被利用风险，需优先消除 | 3-5天 |
| 2 | 设备接入安全监测系统 | 消除监测盲区，基础性工作 | 5-7天 |
| 3 | 端口封堵 | 减少攻击暴露面 | 2-3天 |
| 4 | 设备安全加固 | 提升设备安全基线 | 5-7天 |
| 5 | 代理软件策略合规整改 | 满足合规要求 | 3-5天 |
| 6 | 二次辨识提升 | 提升监测准确性 | 3-5天 |
| 7 | 探针策略精细化调优 | 需要观察期，周期较长 | 7-14天 |

5.3 回退方案

为确保项目实施过程的安全可控，为每项工作制定相应的回退方案：

（1）设备接入回退：如接入后出现设备异常，可随时断开接入连接，恢复原有状态。

（2）策略调优回退：保留调优前的策略配置备份，如新策略导致问题可立即恢复原策略。

（3）安全加固回退：加固前做好完整配置备份，出现问题时恢复原配置。

（4）漏洞修复回退：补丁安装前做好系统备份，如补丁导致问题可卸载补丁或恢复备份。

（5）端口封堵回退：记录封堵前的端口状态，如封堵导致业务影响可立即重新开放。

六、对工程有帮助的可行性建议

6.1 安全监测体系完善建议

（1）建立安全监测运营机制。建议阿克苏供电公司建立网络安全监测的日常运营机制，包括告警监控值班制度、告警分析处置流程、定期策略审核优化等，确保安全监测系统持续有效运行，而非一次性建设后缺乏运营维护。

（2）完善安全事件响应流程。建议制定完善的网络安全事件应急响应流程，明确不同级别安全事件的响应时限、处置步骤和汇报要求。建立安全事件分级分类标准，确保安全事件得到及时有效处置。

（3）定期开展安全监测效果评估。建议每季度对安全监测系统的运行效果进行一次评估，分析告警趋势、误报比例、覆盖盲区等指标，持续优化监测策略和能力。

（4）关注新型威胁情报。建议建立与网络安全厂商、行业安全组织的威胁情报共享渠道，及时获取针对电力行业的最新威胁情报，并将威胁情报转化为监测规则纳入探针策略。

6.2 安全加固常态化建议

（1）建立安全基线管理制度。建议对站内所有设备建立统一的安全基线标准，明确各类设备应遵循的安全配置要求。定期检查设备安全配置是否偏离基线标准，发现偏离及时纠正。

（2）定期开展漏洞扫描。建议至少每半年对站内设备进行一次全面的漏洞扫描，及时发现新出现的安全漏洞并制定修复计划。对于高危漏洞应在发现后尽快制定修复方案。

（3）建立补丁管理流程。建议建立规范的补丁管理流程，包括补丁获取、兼容性评估、测试验证、部署实施等环节，确保补丁管理工作规范有序。

6.3 网络架构优化建议

（1）完善网络分区隔离。建议进一步审查和优化站内网络分区方案，确保各安全区域之间的隔离措施完备有效，不存在越区访问和非法通信路径。

（2）加强访问控制管理。建议对站内网络设备的访问控制策略进行全面审查，实施最小权限原则，关闭不必要的访问入口，减少攻击暴露面。

（3）部署网络流量审计。建议在关键网络节点部署流量审计功能，记录网络通信日志，为安全事件的追溯调查提供数据支撑。

6.4 人员能力建设建议

（1）加强网络安全技能培训。建议定期组织变电站运维人员参加网络安全知识和技能培训，提升基层人员的安全意识和基本安全操作能力。

（2）开展安全演练。建议每年组织至少一次网络安全应急演练，检验安全事件响应流程的有效性和人员的处置能力。

（3）建立知识库。建议建立变电站网络安全运维知识库，积累各类安全事件的处置经验和最佳实践，为运维人员提供参考指导。

七、项目意义与展望

7.1 项目实施意义

7.1.1 保障变电站网络安全

通过全面提升纺织园变电站的网络安全监测功能，可以有效消除当前存在的安全隐患和监测盲区，构建覆盖全面、监测精准、响应及时的安全防护体系。设备全面接入安全监测系统后，任何异常网络行为都能被及时发现和告警，大大提高了安全事件的发现率和处置及时性，为电力监控系统的安全稳定运行提供了坚实保障。

7.1.2 满足合规管理要求

通过整改代理软件接入策略、完善安全加固措施、修复安全漏洞等工作，使纺织园变电站的网络安全防护水平全面达到国家电网公司相关技术标准和管理制度的要求，在各类安全检查和审计中保持合规状态，避免因不合规产生的管理风险。

7.1.3 提升安全态势感知能力

通过探针策略精细化调优和二次辨识提升，显著提高了安全监测系统对各类安全事件的识别准确率，降低了误报率。精准的安全监测能力使运维人员能够快速准确地判断安全态势，将有限的安全资源集中投入到真正的安全威胁应对中，大幅提升了安全运维效率。

7.1.4 缩小攻击暴露面

通过端口封堵、漏洞修复和设备加固等工作，有效减少了变电站网络系统的攻击暴露面，使潜在攻击者能够利用的攻击入口和漏洞大幅减少，从源头上降低了被攻击成功的概率，提升了整体安全防护的纵深性。

7.1.5 积累管理经验

本项目的实施过程和经验可以为阿克苏供电公司其他变电站的网络安全监测功能提升提供参考和借鉴。项目形成的方法论、工具手段和管理制度可以在后续类似项目中复用推广。

7.2 未来展望

展望未来，变电站网络安全监测将朝着以下方向发展：

（1）智能化监测分析。随着人工智能技术在网络安全领域的深入应用，未来的安全监测系统将具备更强的智能分析能力，能够通过机器学习算法自动识别异常行为模式，减少对人工分析的依赖。

（2）协同联动防御。未来将实现站端安全监测与公司级安全管理平台的深度联动，通过全网安全态势的协同分析，实现对复杂攻击行为的快速识别和联合应对。

（3）主动防御能力。从被动监测预警向主动防御转变，通过威胁狩猎、欺骗防御等技术手段，主动发现和诱捕攻击者，变被动为主动。

（4）自适应安全架构。未来的安全监测体系将具备自适应能力，能够根据网络环境变化和威胁态势演变自动调整监测策略和防护措施，实现动态安全防护。

我们期望通过本项目的扎实推进，为纺织园变电站奠定坚实的网络安全基础，为后续更高层次的安全能力建设创造条件，持续保障阿克苏地区电力供应的安全可靠。

八、工作规划描述

8.1 工作总体规划

本项目工作规划按照"全面诊断、精准施策、分步实施、效果验证"的原则，将各项网络安全监测功能提升工作合理安排在项目实施周期内。总体工作分为三个主要阶段：

第一阶段：诊断与方案阶段（第1-2周）

- 开展站内设备全面调研和信息收集

- 执行全面漏洞扫描和安全评估

- 分析安全监测现状和问题

- 编制各项提升工作的详细方案

- 方案评审和批准

第二阶段：实施阶段（第3-6周）

- 高危漏洞优先修复

- 设备接入安全监测系统

- 不必要端口和服务封堵

- 设备安全加固实施

- 代理软件接入策略合规整改

- 二次设备辨识提升

- 探针策略精细化调优（含基线采集和迭代优化）

第三阶段：验证与交付阶段（第7-8周）

- 各项功能效果验证

- 观察期监测（不少于7天）

- 问题整改和优化

- 文档编制和成果交付

- 项目验收

8.2 人员配置规划

| 序号 | 岗位 | 人数 | 主要职责 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 项目管理和协调 | 高级工程师，网络安全专业 |
| 2 | 安全评估工程师 | 1 | 漏洞扫描和风险评估 | 持有CISP或同等资质 |
| 3 | 安全加固工程师 | 2 | 设备加固和漏洞修复 | 电力监控系统运维经验 |
| 4 | 监测系统工程师 | 2 | 设备接入和策略调优 | 熟悉安全监测系统 |
| 5 | 验证测试工程师 | 1 | 功能验证和效果评估 | 具备安全测试能力 |

8.3 质量保障措施

（1）方案评审制度。所有实施方案须经项目团队内部评审和阿克苏供电公司审批后方可实施，确保方案的合理性和安全性。

（2）双人操作制度。所有涉及设备操作的工作均采用双人制度，一人操作一人监督，确保操作正确性。

（3）变更管理制度。任何超出方案范围的操作变更，须经评估审批后方可实施，确保变更的可控性。

（4）验证确认制度。每项工作完成后必须进行验证确认，验证通过后方可进行下一项工作。

（5）问题跟踪制度。实施过程中发现的问题记录在案，分析原因制定措施，跟踪闭环。

九、项目实施规模、范围

9.1 项目实施规模

本项目的实施规模为：1座变电站（220kV纺织园变电站），涉及该站内所有需要纳入网络安全监测管理的电力监控系统设备和网络安全设备。

具体实施设备规模包括：

（1）保护测控装置：包括220kV线路保护、母线保护、变压器保护、测控装置等。

（2）自动化设备：包括监控后台、远动装置、通信网关机等。

（3）网络设备：包括交换机、路由器等网络通信设备。

（4）安全设备：包括防火墙、隔离装置、安全监测探针、安全审计设备等。

（5）辅助设备：包括故障录波器、网络报文记录装置等。

9.2 项目实施范围

本项目实施范围涵盖以下六大工作板块：

（1）设备接入安全监测系统

将站内所有应纳入安全监测管理的设备接入统一的安全监测系统，实现安全告警的全面采集和集中管理。包括接入方案设计、接口配置、数据采集验证等。

（2）探针策略精细化调优

对站内部署的网络安全监测探针的检测策略进行精细化调优，通过流量基线分析、策略规则优化、阈值参数调整等措施，提升监测的准确性和有效性。

（3）设备安全加固

对站内设备按照安全基线标准进行加固，包括关闭不必要的服务和功能、修改默认配置、强化账号口令管理、配置安全审计功能等。

（4）漏洞扫描与修复

对站内设备进行全面的安全漏洞扫描，识别存在的高危、中危、低危漏洞，并按照风险等级制定修复方案进行修复或缓解。

（5）二次辨识提升

完善安全监测系统对站内二次设备的网络特征辨识能力，准确识别各设备的通信协议、数据流特征和行为模式，提升异常行为判别的准确性。

（6）端口封堵

对站内设备开放的不必要网络端口和服务进行封堵关闭，减少网络攻击暴露面，降低被攻击利用的风险。

9.3 实施边界说明

（1）本项目实施范围限于220kV纺织园变电站站内，不包括站外通信链路和远端系统。

（2）项目以网络安全监测功能提升为核心，不涉及站内电力设备一次回路和保护逻辑的修改。

（3）设备加固和漏洞修复以不影响设备正常功能为前提，对于修复可能影响设备功能的漏洞，采取缓解措施而非直接修补。

（4）探针策略调优以该站网络环境为基础，调优后的策略仅适用于该站，不直接适用于其他变电站。

十、项目建设依据

10.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国网络安全法》——确立了网络安全的基本法律框架，明确了关键信息基础设施运营者的安全保护义务。

（2）《中华人民共和国数据安全法》——规定了数据安全保护的基本要求和法律责任。

（3）《关键信息基础设施安全保护条例》——明确了关键信息基础设施安全保护的制度安排和具体措施。

（4）《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令第14号）——规定了电力监控系统安全防护的总体原则、安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证等核心要求。

10.2 国家标准和行业标准

（1）GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》——规定了不同安全等级信息系统的安全保护基本要求，本项目相关系统按照等级保护三级要求执行。

（2）GB/T 25070-2019《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》——规定了安全设计的技术要求。

（3）GB/T 28449-2018《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》——规定了安全等级测评的过程和方法。

（4）DL/T 2562-2022《电力监控系统网络安全防护技术监督规程》——规定了电力监控系统网络安全技术监督的内容和方法。

（5）DL/T 1613-2016《电力监控系统安全防护评估规范》——规定了电力监控系统安全防护评估的技术要求。

10.3 国家电网公司标准和制度

（1）Q/GDW 10597-2020《电力监控系统安全防护管理办法》——规定了电力监控系统安全防护的管理要求和工作流程。

（2）Q/GDW 11608-2017《变电站网络安全监测装置技术规范》——规定了变电站网络安全监测装置的功能要求和技术指标。

（3）Q/GDW 11602-2017《电力监控系统安全防护技术规范》——规定了电力监控系统安全防护的技术要求。

（4）Q/GDW 11807-2024《电力监控系统网络安全特征库管理规范》——规定了网络安全特征库的管理要求。

（5）国家电网公司关于网络安全监测系统部署和运营的相关技术规范和管理制度。

10.4 其他依据

（1）《关于加强电力行业网络安全工作的指导意见》（国能发安全〔2018〕72号）

（2）国网新疆电力有限公司网络安全管理相关规定

（3）国网新疆阿克苏供电公司网络安全管理制度

（4）本项目技术规范书

十一、项目服务目标

11.1 服务质量目标

本项目致力于为阿克苏供电公司提供高质量的网络安全监测功能提升技术服务，具体服务质量目标如下：

（1）工作完成率目标：项目方案确定的所有工作内容100%完成，不遗漏任何计划内的工作项。

（2）实施安全目标：整个项目实施过程中不造成任何设备故障、业务中断或安全事件，安全事故零发生。

（3）功能达标目标：所有提升功能经验证确认达到预定的目标指标要求，各项功能指标100%达标。

（4）文档完整目标：项目交付文档内容完整、格式规范、数据准确，一次性审核通过率不低于95%。

（5）客户满意度目标：项目服务质量获得阿克苏供电公司的认可，客户满意度评分不低于90分。

11.2 服务响应目标

（1）项目启动响应：合同签订后5个工作日内完成项目启动并派驻技术团队。

（2）异常处置响应：实施过程中出现设备异常，15分钟内启动回退操作，30分钟内恢复设备正常状态。

（3）技术咨询响应：项目实施期间提供全天候技术支持，一般技术问题4小时内响应。

（4）后续保障响应：项目验收后提供30天的免费技术保障服务，确保项目成效的稳定性。

11.3 服务保障目标

（1）人员保障：项目团队人员稳定，关键技术人员不随意更换；所有参与人员具备相应的专业资质。

（2）安全保障：严格遵守电力监控系统安全防护规定和变电站安全管理要求；所有人员签订保密协议；操作设备和工具经过安全检测。

（3）技术保障：项目团队具备丰富的变电站网络安全项目实施经验和技术储备，能够有效应对各类技术问题。

（4）应急保障：制定完善的应急预案和回退方案，配备应急通信手段，确保突发情况能够得到快速有效处置。

十二、项目服务内容

12.1 设备接入安全监测系统

12.1.1 工作目标

将220kV纺织园变电站内所有应纳入安全监测管理的电力监控系统设备100%接入安全监测系统，实现安全告警的全面采集和集中管理，消除监测盲区。

12.1.2 工作内容

（1）设备清单核实。全面核实站内需要接入安全监测系统的设备清单，确认设备型号、IP地址、通信方式等基础信息，建立完整的待接入设备台账。

（2）接入方案设计。根据不同设备类型和通信特点，设计相应的接入方案，包括数据采集方式（Syslog、SNMP、Agent等）、接入参数配置、数据格式适配等。

（3）接入实施。按照方案逐台设备执行接入配置，包括在设备侧配置日志输出、在监测系统侧配置数据源接入和解析规则等。

（4）接入验证。验证每台设备的告警信息能够被安全监测系统正确采集、解析和展示，确认接入成功。

12.1.3 成果交付

- 设备接入台账

- 设备接入方案

- 接入配置记录

- 接入验证报告

12.2 探针策略精细化调优

12.2.1 工作目标

通过对网络安全监测探针的检测策略进行精细化调优，将误报率降低80%以上，同时确保漏报率趋近于零，显著提升安全监测的准确性和有效性。

12.2.2 工作内容

（1）流量基线采集。在站内正常运行状态下，采集不少于72小时的网络流量数据，分析正常网络通信的模式特征，建立网络流量基线。

（2）当前策略评估。对探针当前配置的检测策略规则进行逐条审查，分析各规则的触发情况、误报情况和有效性。

（3）策略规则优化。基于流量基线和策略评估结果，优化检测策略规则，包括：调整检测阈值参数、添加白名单规则排除正常业务触发、增加针对性检测规则覆盖已知威胁、关闭不适用于当前环境的检测规则等。

（4）迭代调优验证。策略调整后进入观察验证阶段，持续监控告警质量，对仍然存在的误报问题进行进一步优化，通过多次迭代达到最优效果。

12.2.3 成果交付

- 网络流量基线分析报告

- 策略评估和优化方案

- 优化后的策略规则配置文件

- 策略调优效果评估报告

12.3 设备安全加固

12.3.1 工作目标

对站内相关设备按照安全基线标准进行加固，消除安全配置缺陷，使设备安全基线合规率达到100%。

12.3.2 工作内容

（1）安全基线检查。对照国家电网公司设备安全基线标准，对站内设备进行逐项检查，识别不符合安全基线要求的配置项。

（2）加固方案制定。针对发现的不合规配置项，制定具体的加固措施和操作步骤。加固措施通常包括：关闭不必要的服务和协议、修改不安全的默认配置、强化账号和口令管理（复杂度、有效期等）、配置访问控制限制、启用安全审计日志等。

（3）加固实施。按照加固方案逐台设备执行加固操作，每完成一台设备的加固后立即验证设备功能正常。

（4）加固验证。加固完成后重新进行安全基线检查，确认所有不合规项已整改到位。

12.3.3 成果交付

- 安全基线检查报告

- 设备安全加固方案

- 加固操作记录

- 加固后复检报告

12.4 漏洞扫描与修复

12.4.1 工作目标

通过全面漏洞扫描发现站内设备存在的安全漏洞，并对高危和中危漏洞进行修复或缓解，消除安全风险。

12.4.2 工作内容

（1）漏洞扫描执行。使用专业的漏洞扫描工具，在不影响设备正常运行的前提下，对站内设备进行全面的安全漏洞扫描。扫描范围包括操作系统漏洞、应用软件漏洞、网络协议漏洞、配置缺陷等。

（2）漏洞分析评估。对扫描发现的漏洞进行分析和评估，确认漏洞的真实性（排除误报）、影响范围和风险等级。按照CVSS评分标准对漏洞进行分级分类。

（3）修复方案制定。针对确认的漏洞，按照风险等级制定修复方案。对于高危漏洞优先制定修复或缓解措施；对于中危漏洞安排计划内修复；对于低危漏洞提供修复建议。

（4）漏洞修复实施。按照修复方案执行漏洞修复操作，包括安装安全补丁、修改不安全配置、升级软件版本等。修复后验证漏洞已消除且设备功能不受影响。

12.4.3 成果交付

- 漏洞扫描报告

- 漏洞分析评估报告

- 漏洞修复方案

- 漏洞修复验证报告

12.5 二次辨识提升

12.5.1 工作目标

完善安全监测系统对站内二次设备的网络特征辨识能力，设备识别准确率达到99%以上。

12.5.2 工作内容

（1）设备指纹采集。对站内二次设备的网络通信特征进行采集和分析，包括MAC地址、协议类型、通信端口、数据包特征等设备指纹信息。

（2）特征库完善。根据采集的设备指纹信息，完善安全监测系统的设备特征库，添加或修正各设备的识别特征，确保每台设备都能被准确识别。

（3）行为模型建立。为每台二次设备建立正常网络行为模型，明确其正常的通信对象、通信协议、数据量范围、通信时间规律等特征。

（4）辨识验证。验证安全监测系统能够准确辨识每台二次设备的身份和网络行为，对异常行为能够正确告警。

12.5.3 成果交付

- 设备指纹采集记录

- 设备特征库更新记录

- 设备行为模型文档

- 辨识验证报告

12.6 端口封堵

12.6.1 工作目标

关闭站内设备上开放的不必要网络端口和服务，减少网络攻击暴露面，端口合规率达到100%。

12.6.2 工作内容

（1）端口扫描和梳理。对站内设备进行端口扫描，全面掌握各设备当前开放的网络端口和运行的服务。对每个开放端口进行功能分析，确认是否为业务必需。

（2）封堵方案制定。对确认为不必要的端口和服务，制定封堵方案。封堵方式包括：在设备上直接关闭服务、通过设备防火墙策略限制访问、在网络设备ACL中禁止访问等。

（3）封堵实施。按照方案执行端口封堵操作。每封堵一个端口后即时验证不影响设备正常功能和业务通信。

（4）封堵验证。封堵完成后重新进行端口扫描，确认不必要端口已成功关闭，同时验证业务通信正常不受影响。

12.6.3 成果交付

- 端口扫描和梳理报告

- 端口封堵方案

- 封堵操作记录

- 封堵后验证报告

十三、工作计划安排

13.1 总体进度计划

本项目计划总工期为8周，各阶段进度安排如下：

| 阶段 | 时间安排 | 主要工作内容 | 里程碑成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊断评估 阶段 | 第1-2周 | 设备调研、漏洞扫描、 现状评估、方案编制 | 评估报告、实施方案 |
| 核心实施 阶段 | 第3-4周 | 漏洞修复、设备接入、 端口封堵、安全加固 | 实施记录、即时验证报告 |
| 优化提升 阶段 | 第5-6周 | 策略调优、二次辨识、 代理策略整改 | 优化配置文件、辨识记录 |
| 验证交付 阶段 | 第7-8周 | 效果验证、观察期监测、 文档编制、项目验收 | 验收报告、全部交付文档 |

13.2 详细工作计划

13.2.1 第一阶段详细计划（第1-2周）

| 序号 | 工作内容 | 计划时间 | 负责人 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动和人员进场 | 第1天 | 项目负责人 | 启动会纪要 |
| 2 | 站内设备信息收集 | 第1-3天 | 监测系统工程师 | 设备清单 |
| 3 | 安全漏洞扫描 | 第3-5天 | 安全评估工程师 | 扫描原始数据 |
| 4 | 端口扫描和梳理 | 第4-6天 | 安全评估工程师 | 端口开放清单 |
| 5 | 安全基线检查 | 第5-8天 | 安全加固工程师 | 基线检查报告 |
| 6 | 监测现状分析 | 第6-9天 | 监测系统工程师 | 现状分析报告 |
| 7 | 综合评估报告编制 | 第8-10天 | 技术负责人 | 综合评估报告 |
| 8 | 实施方案编制和评审 | 第9-14天 | 全体人员 | 实施方案（已审批） |

13.2.2 第二阶段详细计划（第3-4周）

| 序号 | 工作内容 | 计划时间 | 负责人 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高危漏洞修复 | 第15-19天 | 安全加固工程师 | 漏洞修复记录 |
| 2 | 中危漏洞修复 | 第18-22天 | 安全加固工程师 | 漏洞修复记录 |
| 3 | 设备接入安全监测系统 | 第15-21天 | 监测系统工程师 | 接入配置记录 |
| 4 | 不必要端口封堵 | 第20-23天 | 安全加固工程师 | 封堵操作记录 |
| 5 | 设备安全加固实施 | 第22-28天 | 安全加固工程师 | 加固操作记录 |
| 6 | 阶段性验证 | 第26-28天 | 验证测试工程师 | 阶段验证报告 |

13.2.3 第三阶段详细计划（第5-6周）

| 序号 | 工作内容 | 计划时间 | 负责人 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量基线采集（72小时+） | 第29-33天 | 监测系统工程师 | 基线数据 |
| 2 | 探针策略评估和优化 | 第33-38天 | 监测系统工程师 | 优化策略配置 |
| 3 | 二次设备指纹采集 | 第29-33天 | 监测系统工程师 | 指纹数据 |
| 4 | 设备特征库更新和辨识提升 | 第33-38天 | 监测系统工程师 | 特征库文件 |
| 5 | 代理软件接入策略整改 | 第35-40天 | 安全加固工程师 | 策略整改记录 |
| 6 | 策略调优迭代验证 | 第38-42天 | 验证测试工程师 | 调优效果评估 |

13.2.4 第四阶段详细计划（第7-8周）

| 序号 | 工作内容 | 计划时间 | 负责人 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面效果验证 | 第43-45天 | 验证测试工程师 | 效果验证报告 |
| 2 | 观察期监测（7天） | 第43-49天 | 监测系统工程师 | 观察期记录 |
| 3 | 问题整改和优化 | 第47-52天 | 全体技术人员 | 整改记录 |
| 4 | 项目文档编制 | 第50-54天 | 项目负责人 | 全套交付文档 |
| 5 | 成果提交和项目验收 | 第54-56天 | 项目负责人 | 验收报告 |

13.3 沟通协调计划

（1）项目启动会：项目进场第一天召开，与阿克苏供电公司明确工作要求和配合事项。

（2）日报告制度：每个工作日下班前向阿克苏供电公司汇报当日工作进展和发现的问题。

（3）周例会：每周召开一次项目例会，汇报整体进展、讨论技术问题、协调配合事项。

（4）关键节点确认：每个阶段转换和关键操作执行前，与阿克苏供电公司进行确认。

（5）验收评审会：项目完成后组织验收评审会，提交成果文档，接受验收评审。

13.4 风险管控计划

| 序号 | 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作风险 | 设备操作导致功能异常 | 双人操作、备份先行、回退预案 |
| 2 | 进度风险 | 问题复杂度超出预期 | 预留缓冲时间、增加人力投入 |
| 3 | 兼容性风险 | 加固操作影响设备功能 | 逐项实施验证、厂商技术支持 |
| 4 | 协调风险 | 现场工作安排冲突 | 提前协调、灵活调整计划 |
| 5 | 效果风险 | 部分指标未达预期 | 持续优化、延长观察期 |

13.5 成果交付清单

本项目计划交付以下成果文档：

| 序号 | 交付成果 | 交付时间 | 交付形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合评估报告（含漏洞扫描报告） | 第2周末 | 纸质+电子版 |
| 2 | 实施方案（含各分项方案） | 第2周末 | 纸质+电子版 |
| 3 | 漏洞修复验证报告 | 第4周末 | 纸质+电子版 |
| 4 | 设备接入验证报告 | 第4周末 | 纸质+电子版 |
| 5 | 安全加固报告 | 第4周末 | 纸质+电子版 |
| 6 | 端口封堵验证报告 | 第4周末 | 纸质+电子版 |
| 7 | 探针策略调优报告 | 第6周末 | 纸质+电子版 |
| 8 | 二次辨识提升报告 | 第6周末 | 纸质+电子版 |
| 9 | 项目效果验证报告 | 第8周末 | 纸质+电子版 |
| 10 | 项目总结报告 | 第8周末 | 纸质+电子版 |

以上为本项目全部工作计划安排。我们将严格按照计划进度推进各项工作，确保项目高质量按期完成，为阿克苏供电公司220kV纺织园变电站的网络安全监测能力提升提供有力的技术支撑。