- 对项目的理解

  - 项目背景

国家电网有限公司和田供电公司（以下简称"项目单位"）于2023年完成网络发令系统的部署并正式投入使用，该系统覆盖调度操作指令的全流程管理，是保障电力系统安全稳定运行的核心业务平台。然而，随着电网规模持续扩大、设备种类和拓扑结构日趋复杂，以及国家对调度操作安全管控要求不断提升，现有系统在智能安全防误方面暴露出若干亟待解决的薄弱环节：

一是防误逻辑缺失。系统尚未开发设备实时状态与倒闸操作的安全校核及闭锁功能，对操作票拟票关键环节缺少风险提醒，无法在操作指令发出前主动预判违规操作或误操作风险，导致调度员不得不依赖手工核对，极大增加了工作负担和出错概率。

二是实时状态联动能力不足。系统与主网D5000自动化平台之间的接口尚不完善，操作任务中的设备状态无法自动从D5000平台获取并实时比对，调度员在操作前缺乏可靠的设备当前状态直观展示，难以及时发现设备异常状态。

三是告警体系不健全。对操作顺序错误、关键环节丢失、设备编号错误等高频风险情况缺乏有效的自动告警机制，安全防误工作更多依赖"人防"而非"技防"。

四是双入口融合能力不足。OMS值班台入口与独立网络发令系统入口在业务功能、流程衔接、数据共享和用户权限管理方面尚未实现深度统一，影响调度员作业效率和安全管控一致性。

- 鉴于此，本项目以"操作票智能安全防误功能完善"为核心目标，通过7大功能模块的建设与升级，填补现有系统的安全防误短板，全面提升国网新疆和田供电公司的调度操作安全管控水平。

  - 项目目标

本项目总体建设目标如下：

（1）达到国调安全防误功能标准要求

全面对标国家调度对调度操作安全防误功能的规范要求，实现操作内容规范校验、防误逻辑校核、实时设备状态联动、过程安全管控等能力，使系统功能满足国调技术标准。

（2）实现7项功能模块的完善与提升

操作内容规范校验功能完善

基本拓扑防误校核功能完善

设备状态实时防误校核功能完善

调度操作过程安全防误功能完善

安全防误智能告警功能完善

操作票模拟预演功能完善

与主网D5000及OMS系统接口完善

（3）确保业务连续性与双入口统一

所有功能开发与升级必须在现有网络发令系统架构与数据基础上进行，确保OMS值班台与独立系统两个入口业务功能、流程、数据高度统一，不影响日常调度运行。

（4）提升调度员作业质量与安全感知能力

- 通过告警中心、模拟预演、图实比对等功能，帮助调度员在拟票、审票、预令、下令、执行各环节精准发现和规避安全隐患，实现从"人防"到"技防+人防"的跨越升级。

  - 项目重难点分析

    - 重点一：防误逻辑建模的准确性与完整性

      - 难点描述

电网防误逻辑涵盖基本五防（防止带负荷拉合隔离开关、防止带电合接地刀闸、防止带接地线合闸、防止误入带电间隔、防止带电合闸）及拓扑防误规则，涉及多类型一次设备、复杂接线方式和多级电压层次。规则的遗漏或偏差可能导致校核失灵，引发安全事故。

      - 应对方案

建立完整的防误规则库：按照"基本五防→线路主变停退→挂牌防误"三层次体系建模，针对和田供电公司实际设备类型和接线方式定制校核规则。

拓扑推演引擎：基于图数据库对电网一次接线拓扑进行动态建模，操作每一步完成后自动推演新的拓扑状态，并校验下一步操作合法性。

规则测试矩阵：为每条防误规则设计正向验证（正确操作通过）和反向验证（违规操作告警）用例，确保逻辑完备，验收前完成全量测试。

    - 重点二：与D5000实时数据接口的稳定性

      - 难点描述

设备状态实时防误校核的核心依赖是对主网D5000自动化平台遥信数据的稳定、准时获取。D5000接口涉及数据协议适配、网络安全分区隔离、数据刷新频率等多重技术约束，接口稳定性直接影响实时防误功能的有效性。

      - 应对方案

接口适配层设计：采用标准化中间件封装D5000数据接口，支持断线重连、数据超时检测与告警，确保数据链路异常时系统自动降级并提示用户。

数据缓存机制：在本地建立设备状态缓存池，以秒级频率刷新，在D5000短暂不可用时保持最近有效状态的展示，避免功能完全中断。

安全分区合规：严格遵守《电力监控系统安全防护规定》，数据交互通过正向隔离装置（如正向型单向安全隔离装置），确保生产控制区安全边界不受破坏。

    - 重点三：OMS双入口业务与数据统一

      - 难点描述

OMS值班台入口与独立网络发令系统入口须共享同一套后台服务与数据，同时保持界面、流程、权限的高度一致性，技术实现上需解决前端多入口与后端单服务的解耦问题，以及用户身份认证的统一管理。

      - 应对方案

单点登录（SSO）集成：复用OMS现有的用户账户、角色、权限管理体系，通过SSO令牌机制实现两入口统一认证，确保同一用户在不同入口的权限一致。

前后端分离架构：后台核心业务服务统一部署，两套前端均调用同一组REST API，避免数据孤岛与逻辑分叉。任何业务规则变更只需修改一处。

界面一致性保障：建立UI组件库，两个入口共用核心操作组件（操作票列表、下令界面、告警中心），减少维护成本，确保用户体验一致。

    - 重点四：零中断在线迭代部署

      - 难点描述

系统直接支撑电力调度生产，不能容忍停机升级。新功能须在不影响现有业务运行的前提下逐步上线，这对部署方案和版本管理提出了极高要求。

      - 应对方案

蓝绿部署策略：维护新旧两套环境，新版本充分测试后通过流量切换无缝上线，回滚时间小于5分钟。

功能开关机制（Feature Toggle）：所有新增功能均设置开关，上线初期仅对测试账号开放，验证无误后逐步向全体调度员推送，降低引入新问题的风险。

数据库无损迁移：采用"增量扩展"策略，新版本不修改现有数据表结构，仅新增字段和表，保证旧版本数据完整性。

    - 重点五：调度员使用体验与培训适配

      - 难点描述

新增告警弹窗、倒计时确认、模拟预演等交互功能，若设计不当可能打断调度员操作节奏，反而影响安全。需精心设计人机交互，兼顾安全性与效率。

      - 应对方案

分级告警策略：区分强制确认类（带电合接地刀等高风险操作）和提示类（术语不规范等低风险项），避免低风险告警频繁打断。

UX原型测试：在上线前组织真实调度员参与交互原型测试，收集操作效率反馈并优化设计，确保功能"好用"而不仅是"能用"。

配套培训方案：提供操作手册、视频教程及现场演练，帮助调度员快速掌握新功能，降低学习成本。

  - 项目实施路径

    - 总体实施策略

本项目遵循"调研先行、分模块迭代、集成验证、持续运维"的总体实施策略，将7大功能模块分为相互独立又紧密关联的工作单元，按照"基础设施→核心防误→智能告警→模拟预演→接口完善"的优先级顺序逐步实现，确保每个里程碑均可交付可验收的功能成果。

总体实施路径分为四个阶段：

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：调研与设计 | 第1-2周 | 现场调研、需求确认、方案细化、接口协议对接 |
| 第二阶段：核心功能开发 | 第3-8周 | 规范校验、拓扑防误、实时状态校核、D5000接口开发 |
| 第三阶段：高级功能开发 | 第7-12周 | 过程安全防误、智能告警中心、模拟预演模块 |
| 第四阶段：集成测试与上线 | 第11-14周 | 联调测试、UAT验收、上线部署、培训交付 |

    - 功能模块一：操作内容规范校验

实现思路：构建调度操作术语知识库，收录国网标准操作指令格式、设备命名规范及操作任务分类。在拟票和审票两个关键环节，系统自动调用规则引擎对每条操作指令进行语义解析，按照以下两级校验：

一级校验（术语规范性）：识别指令中的术语是否符合规范库定义，对非标准术语给出修改建议；

二级校验（动令格式完整性）：针对"动令"操作，按"厂站-电压等级-设备名称-操作任务"顺序进行完整性校核，发现缺项自动弹出告警提示并高亮缺失字段。

技术实现：采用基于规则引擎（如Drools）+自然语言处理（NLP）关键词匹配的混合方式，规则库支持在线维护，可随调度标准更新动态扩充，无需重新部署代码。

验收标准：对100条标准测试指令的识别正确率≥98%，对50条故意引入错误的指令告警召回率≥95%。

    - 功能模块二：基本拓扑防误校核

实现思路：将电网一次接线图模型导入图数据库，构建设备节点与连接关系的有向图。操作票执行过程中，系统根据拓扑图实时推演每一步操作后的设备状态，并依据防误规则库判断操作合法性。

覆盖规则：

1. 基本五防：带负荷拉合隔离开关、带电合接地刀闸、带接地线合闸、误入带电间隔、带电合闸；

2. 线路及主变停退：停电顺序（断路器→隔离开关→接地刀）与送电顺序逆向核验；

3. 挂牌防误：设备挂有"禁止操作"牌时，系统拦截相关操作并告警。

接线方式适配：支持单母线、双母线、单母分段、双母双分段等多种接线方式的拓扑建模，自动识别运行方式并更新拓扑状态。

验收标准：五防规则覆盖率100%，防误校核响应时间<500ms，不存在漏报情形（零漏报）。

    - 功能模块三：设备状态实时防误校核

实现思路：深化与主网D5000自动化平台的实时接口，建立设备操作任务与D5000遥信数据的自动关联映射，实现以下两类校核：

事前状态校核：在操作员执行某步骤前，自动从D5000拉取该设备当前实时状态，与操作票要求的初始状态进行比对，若不一致则强制弹出告警，阻止操作继续；

事后状态校核：操作步骤完成后，系统自动获取设备最新状态，验证操作是否达到预期结果，若状态未变更则提示人工确认。

数据链路设计：D5000数据通过正向隔离装置同步至业务系统侧缓存库，刷新周期≤5秒，确保实时性；缓存数据标注时间戳，超过30秒未刷新则标记为"数据延迟"并在界面提示用户。

验收标准：设备状态比对准确率≥99.5%，事前告警响应时间<1秒，D5000接口可用率≥99.9%（月维度）。

    - 功能模块四：调度操作过程安全防误

实现思路：在操作票全生命周期（拟票→审票→预令→下令→执行→归档）各关键节点嵌入管控措施，通过流程卡控和人工确认相结合，形成闭环管理：

拟票环节：增加调度员与受令单位核对设备状态的记录字段，并设为提交前置条件，确保拟票有据可查；

审票环节：启用值长审核机制，重大操作需处长级二次审批，审批结果留存系统日志；

预令环节：下发预令时，强制要求所有相关单位受令人确认"已理解操作目的"，签收记录与预令票绑定；

下令环节：在执行界面增加受令人确认设备状态功能，关键环节由受令人现场确认具备操作条件后方可下令；系统支持集控与现场运维班组的预令双下达；

执行环节：在解环、充电等高风险节点前，系统强制触发值长再次复核确认，并在平台中提供一次接线图图实比对功能，支持人工逐项核查。

验收标准：各流程节点的前置条件强制校验覆盖率100%，强制确认步骤无法绕过，审核记录完整留存。

    - 功能模块五：安全防误智能告警

实现思路：在OMS调度值班台建立统一的智能告警中心，整合来自防误校核、流程监控、指令分析的多源告警信息，按告警类型、紧急程度进行分级展示，避免信息过载。

六类告警场景：

1. 操作就绪提醒：调度员完成就位或汇报后，WEB端自动弹出正令票并声音提醒；

2. 计划偏差告警：下令时间早于或晚于计划时间超过阈值、未按节点顺序下令时自动弹窗提醒；

3. 短信通知：正令票下令、收令、许可归档或作废后，系统自动发送短信至任务签收人员；

4. 高风险预判告警：下令前自动检测保护漏投、带电合接地刀等误操作风险，提前告警；

5. 图实比对提醒：涉及一次设备操作关键环节时，提醒人工核对厂站接线图，经多次确认方可下令；

6. 关键环节倒计时：操作指令含"合上""转运行""断开""转热备用"等关键字时，弹出5秒倒计时，二次确认后方可下发。

告警管理：所有告警记录均写入日志，支持按时间、告警类型、操作票号查询，为事后复盘提供数据支撑。

验收标准：6类告警场景100%覆盖，告警响应时间<200ms，强制确认类告警无法通过刷新页面绕过。

    - 功能模块六：操作票模拟预演

实现思路：在OMS调度值班台内集成独立的模拟预演沙盒模块，与真实生产数据库完全隔离：

沙盒环境构建：从D5000实时获取当前图模与设备状态，在预演沙盒中生成初始镜像，确保预演起点与实际运行状态一致；

逐步预演执行：调度员可在沙盒中逐条执行已编制的操作票，系统实时渲染每一步的设备动作结果（如断路器状态变化）和拓扑状态更新；

防误逻辑同步校验：预演过程中同步调用防误校核引擎，实时反馈每步操作的逻辑防误结论（通过/告警/拦截），帮助调度员在正式操作前发现潜在风险；

检修全流程校验：支持对检修票进行"检修→冷备用→热备用→运行"全流程逻辑性校验，确保每个阶段的操作顺序合规。

技术实现：沙盒采用内存数据库（如Redis）构建临时状态空间，预演结束后自动清空，不影响生产数据。

验收标准：预演与生产环境数据隔离率100%，逐步演示状态渲染准确率≥99%，支持任意步骤回退重演。

    - 功能模块七：与主网D5000及OMS系统接口完善

实现思路：对现有D5000接口进行全面梳理和深化，重点解决以下三方面：

电网模型同步：建立D5000电网模型定期同步机制（每日增量同步+周期全量校验），确保防误校核所依赖的图模数据与D5000保持一致；

实时数据稳定获取：优化数据采集通道，提升遥信数据的抗抖动能力，对瞬变数据进行防抖处理，避免误告警；

OMS深度融合：与OMS系统在用户权限、操作票流程、数据模型三个层面实现深度集成，支持单点登录、界面集成（无缝内嵌OMS值班台框架）和数据实时共享，保证调度员跨入口操作时数据一致性。

接口规范：全部接口遵循国网信息化接口标准，采用RESTful或WebSocket协议，接口文档与系统同步发布，便于后期维护扩展。

验收标准：模型同步误差率<0.1%，实时数据接口可用率≥99.9%，OMS单点登录成功率≥99.99%。

  - 对工程有帮助的可行性建议

    - 建议一：优先完成D5000接口稳定性验证

在正式启动功能开发前，建议用2-3天专项时间完成与主网D5000自动化平台的接口联调验证，重点确认以下内容：

数据协议版本与和田供电公司D5000实际部署版本的一致性；

遥信数据点位映射表的完整性与准确性；

正向隔离装置的配置情况与数据通路的合规性；

D5000侧接口授权与网络安全策略的开放状态。

接口稳定性是实时防误校核功能的核心支柱，建议将其作为第一阶段验收的门禁条件，确保后续开发建立在可靠的数据基础上，避免因接口问题导致后期大规模返工。

    - 建议二：建立统一的电网设备模型基准库

当前系统和D5000侧可能存在设备命名、编号不完全一致的问题。建议在项目启动阶段，联合项目单位的运维人员，梳理并建立一份完整的设备对照映射表（涵盖变电站名称、设备类型、电压等级、唯一标识符），作为全系统设备识别的权威基准：

避免因同一设备在不同系统中命名差异导致防误逻辑判断失误；

为后续规范校验知识库的维护提供统一参照；

降低系统升级时的模型迁移风险。

    - 建议三：分批上线，先功能后强制

考虑到电力调度系统对稳定性的极高要求，建议采用"软上线→试运行→全面推广"的三步走策略：

软上线阶段（2周）：新增功能仅向指定测试账号开放，告警类功能仅记录不弹窗，不影响现有操作流程；

试运行阶段（2周）：对全体调度员开放告警提示功能（提示类），收集反馈并优化告警灵敏度阈值；

全面推广阶段：启用强制确认类告警，完整上线所有功能，同期开展全员培训。

此策略可有效降低新功能引入带来的学习成本和操作干扰，保障平稳过渡。

    - 建议四：建立防误规则的动态维护机制

电网结构和调度操作规范会随着电网扩展和上级要求变化而更新。建议在系统中内置防误规则管理模块，允许有权限的管理员在不重新部署代码的情况下，在线新增、修改或停用防误规则。同时设置规则变更的审计日志，每次变更均留存操作人、变更内容和生效时间，确保规则可追溯、可审计。

    - 建议五：制定完善的培训与文档交付体系

系统上线后，操作层面的成功很大程度上取决于用户培训的质量。建议我方在项目收尾阶段交付以下配套材料：

用户操作手册：涵盖拟票、审票、预令、下令、预演各环节的操作步骤及截图说明；

防误规则说明文档：面向调度员的通俗化防误规则说明，明确哪些操作会触发哪类告警；

管理员维护手册：面向系统管理员的配置、规则维护、接口监控操作指南；

视频操作教程：录制关键功能操作演示视频，供后续新员工自学使用。

    - 建议六：设立上线期间应急值守机制

在系统正式上线后的前两周，建议我方安排技术人员驻场支持，随时响应调度员在实际操作中发现的问题，提供即时修正和指导。同时与项目单位约定应急响应流程，确保若出现影响调度业务的功能异常，能在30分钟内给出临时解决方案，在2小时内完成修复或回滚。

  - 项目意义与展望

    - 项目建设意义

（1）保障调度操作安全，杜绝电力事故

调度操作是电力系统安全运行的核心环节，任何误操作均可能引发设备损毁甚至大范围停电事故。本项目通过7大安全防误功能的综合部署，构建从拟票到执行全流程的多重安全屏障，将误操作风险从依赖人工防范提升到系统智能拦截的层次，从根源上降低安全事故概率，为和田地区电力供应的稳定性提供坚实保障。

（2）提升调度员工作效率与职业安全感

实时设备状态展示、操作规范自动校验、模拟预演沙盒等功能，可显著减少调度员手工核对的工作量，让调度员将更多精力集中在专业判断而非繁琐的人工核对上。告警中心的统一聚合，也避免了信息分散带来的遗漏风险，有效提升调度员的工作安全感和职业信心。

（3）达到国调技术标准要求

本项目建设目标与国家调度对调度操作安全防误功能的规范要求高度契合，完成后将使国网新疆和田供电公司的网络发令系统跻身国调标准合规行列，为公司在技术管理层面的合规考核提供有力支撑。

（4）为区域电网数字化转型奠定基础

本项目中构建的防误规则引擎、D5000实时接口、拓扑推演模型等基础能力，不仅服务于本次功能完善目标，更为未来智能调度、自动化操作、AI辅助决策等更高层次数字化应用奠定了数据和技术基础。

    - 未来展望

在本项目完成后，我方预见以下发展方向，可作为后续规划的参考：

（1）AI辅助拟票推荐

基于历史操作票数据和设备模型，引入机器学习算法，在调度员新建操作票时自动推荐历史相似操作票模板，减少重复劳动，同时基于历史错误案例做智能预警。

（2）全电网联合防误

在地区电网层面，将各变电站操作票系统与调度系统的防误逻辑进行纵向贯通，实现从调度侧到站端的全链路联合防误校核，形成更完整的安全防护体系。

（3）移动端调度辅助

将告警中心、操作票查阅等功能延伸至移动端，为调度员提供离岗状态下的信息推送和紧急响应支持，进一步拓展调度安全防护的时空覆盖范围。

（4）大数据运营分析

汇聚防误告警、操作偏差、设备状态异常等多维运营数据，构建调度操作质量分析平台，为管理层提供决策支持，持续优化调度管理流程和人员培训方向。

- 工作规划描述

  - 硬件、软件实力

    - 硬件实力

    - 软件实力

  - 项目实施规模、范围

本项目实施范围为国网新疆和田供电公司网络发令系统操作票智能安全防误功能完善，具体包括以下工作内容：

软件开发与功能升级：在现有网络发令系统架构基础上，完成7大功能模块的开发、联调与上线，涵盖操作内容规范校验、基本拓扑防误校核、设备状态实时防误校核、调度操作过程安全防误、安全防误智能告警、操作票模拟预演、D5000与OMS系统接口完善。

系统集成与接口对接：与主网D5000自动化平台完成实时数据接口对接，与OMS系统完成单点登录、界面集成和数据共享联调，实现双入口业务功能统一。

测试与验收支持：提供完整的测试用例文档，支持项目单位开展功能验收测试（FAT）和用户验收测试（UAT），配合整改并出具测试报告。

培训与文档交付：交付用户操作手册、管理员维护手册、防误规则说明文档及视频教程，开展现场操作培训。

运维支持：在上线后保修期内（不少于12个月），提供7×24小时技术支持，响应和处理系统故障及功能问题。

  - 项目建设依据

本项目建设遵循以下标准和规范：

| 编号 | 标准/规范名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《国家电网公司调度操作安全防误技术规范》 |
| 2 | 《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委令第14号） |
| 3 | 《电力二次系统安全防护总体方案》 |
| 4 | 《调度自动化系统运行管理规程》 |
| 5 | 《国家电网公司信息化"十四五"专项规划》 |
| 6 | 《国家电网公司网络安全管理规定》 |
| 7 | IEC 61968/61970 电力系统管理及信息交换标准 |
| 8 | GB/T 38942-2020 电力监控系统网络安全防护导则 |
| 9 | 《新疆电力公司调度操作管理实施细则》 |
| 10 | 国网新疆和田供电公司现行技术规范书要求 |

  - 项目服务目标

- 安全目标：系统上线后，调度操作过程中因系统防误逻辑失效导致的告警漏报率为零；强制确认类操作无法绕过。

- 质量目标：各功能模块一次验收通过率≥90%；最终交付版本缺陷密度（缺陷数/千行代码）≤1。

- 进度目标：按合同约定工期完成全部功能开发与上线，关键里程碑节点不延期。

- 服务目标：7×24小时服务响应，故障接报后30分钟内响应，2小时内给出实质性处理方案，24小时内提交故障处理报告。

  - 项目服务内容

| 序号 | 服务内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研与方案细化 | 需求确认书、详细设计文档 |
| 2 | 防误规则库建设 | 防误规则配置文档 |
| 3 | D5000接口开发与联调 | 接口技术文档、联调报告 |
| 4 | 7大功能模块开发 | 软件系统（含源码或部署包） |
| 5 | 系统集成测试 | 测试用例、测试报告 |
| 6 | 用户验收测试支持 | UAT支持记录、整改报告 |
| 7 | 系统上线部署 | 部署方案、上线记录 |
| 8 | 培训交付 | 操作手册、视频教程、培训记录 |
| 9 | 运维支持（保修期内） | 月度运维报告、故障处理报告 |

  - 工作计划安排

    - 工作进度安排

| 阶段 | 时间节点 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 合同签订后5个工作日内 | 组建项目团队，召开启动会，明确服务范围与接口需求 |
| 功能开发 | 合同签订后3个月内 | 完成功能开发、联调与测试 |
| 服务上线 | 合同签订后6个月内 | 功能全面上线运行 |
| 稳定运行 | 合同期内持续 | 按要求稳定提供各项服务 |
| 定期汇报 | 每月一次 | 提交月度服务质量报告 |
| 项目验收 | 合同期末 | 编制验收材料，配合完成项目验收 |

    - 项目管理与质量保障

项目管理：采用敏捷项目管理方法，建立项目管理团队，负责项目的整体规划、进度控制、风险管理等工作。通过定期的项目评审会议和报告，确保项目按计划顺利推进。同时，建立有效的沟通与协调机制，确保项目团队内部及与客户之间的信息畅通。

质量保障：建立全面的质量管理体系，包括需求分析、设计评审、代码审查、测试验收等环节。通过严格的质量控制措施，确保项目交付成果的质量符合客户要求。同时，建立质量反馈机制，及时收集和处理客户反馈的问题和建议，持续改进项目质量。

- 风险管理：识别项目过程中可能面临的风险，包括技术风险、安全风险、进度风险等。针对每个风险制定相应的风险应对策略和预案，确保在风险发生时能够及时有效地应对和处置