国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司

2026年综合电压短板问题分析提升

技术服务技术方案

2026年3月

# 一、对项目的理解

本项目为国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司2026年综合电压短板问题分析提升技术服务项目。项目旨在通过系统化、专业化的技术服务手段，全面摸清博尔塔拉州地区供电电压真实状况，精准定位变电站、线路、台区、用户侧的具体电压质量问题，并制定科学合理的管控策略和治理措施，促进博州地区电压指数的整体提升。

博尔塔拉蒙古自治州位于新疆维吾尔自治区西北部，下辖博乐市、阿拉山口市、温泉县、精河县等行政区域。该地区地域辽阔，供电范围广泛，电网网架结构复杂，负荷性质多样，加之地处边疆地区，气候条件恶劣，给电压质量管理带来了诸多挑战。近年来，随着国家电网公司对供电电压管理体系的不断完善和要求的持续提高，博尔塔拉供电公司面临着较大的电压质量提升压力。

通过对项目技术规范书的深入研读和分析，我们充分理解到本项目的核心需求是：以全口径电压管理为抓手，运用数据分析、现场勘查、仿真模拟等多种技术手段，系统性地解决博州地区存在的D类电压监测点曲线失真、全口径用户电压合格率不高、配网互联互供能力弱、供电半径不合理、低电压重过载、高损配网及台区、电压扰动等突出问题，通过精准施策、分类治理，实现博州地区供电电压质量的全面提升。

我们深刻认识到，电压质量是衡量供电服务水平的重要指标之一，直接关系到广大用电客户的用电体验和设备安全。当前，博尔塔拉供电公司在电压管理方面面临的挑战具有系统性、复杂性和长期性的特点，需要建立体系化、持续性的跟踪分析机制，才能从根本上解决电压短板问题。本项目正是在这一背景下提出的，具有重要的现实意义和战略价值。

作为专业的电力技术服务团队，我们具备丰富的电压质量分析与治理经验，拥有完善的技术手段和专业人才队伍，能够为博尔塔拉供电公司提供全方位、高质量的技术服务支撑。我们将以高度的责任心和使命感，认真落实项目各项工作要求，确保项目目标的顺利实现。

本项目的实施将涵盖以下几个核心维度：

（1）数据层面：开展多源数据比对分析，进行全量数据质量核查，确保监管类与全口径电压数据的一致性和准确性，为精准治理奠定数据基础。

（2）分析层面：逐站、逐线、逐台区开展深度分析，从系统网架、运维管理、装备设备等多个维度明确具体问题，建立问题台账和分析报告体系。

（3）治理层面：针对排查出的具体问题，逐一制定管理措施、运维措施、项目措施，形成近期、中期、远期治理计划与项目储备清单，实现精准施策。

（4）验证层面：通过仿真模拟、现场核查等手段，验证治理方案的可行性和有效性，确保治理措施能够切实解决电压短板问题。

我们将严格按照国家电网公司相关管理要求和技术标准，结合博州地区实际情况，制定切实可行的工作方案，确保技术服务工作的质量和效果，为博尔塔拉供电公司电压质量的持续提升提供坚实的技术保障。

# 二、项目背景

## 2.1 行业政策背景

近年来，国家高度重视电力供应质量和供电服务水平的提升。国家电网有限公司先后发布了《国家电网有限公司关于全面构建新型供电电压管理体系的意见》（国家电网设备〔2023〕98号）、《国网设备部关于印发2026年技术专业重点工作任务的通知》（设备技术〔2026〕10号）、《国网营销部、设备部关于建立供电服务问题"四步法"闭环管控机制的通知》等一系列重要文件，对供电电压管理工作提出了新的更高要求。

新型供电电压管理体系强调以用户为中心，以数据为驱动，以技术为支撑，建立覆盖全电压等级、全供电环节、全管理流程的电压管理新模式。要求各级供电企业加强电压质量监测、分析、治理和评价的全过程管理，实现电压管理从被动应对向主动管控转变，从经验判断向数据驱动转变，从局部治理向系统优化转变。

2026年技术专业重点工作任务明确要求各省公司加强全口径电压管理，推进供电电压质量精准治理，持续开展电压短板问题攻坚，确保电压合格率指标稳步提升。同时，"四步法"闭环管控机制要求建立"发现问题—分析原因—制定措施—跟踪落实"的闭环管理流程，确保供电服务问题得到及时有效解决。

## 2.2 区域电网现状

博尔塔拉蒙古自治州地处新疆西北部，属于典型的边疆少数民族地区。该地区具有以下显著的电网特征：

（1）地域辽阔，供电半径长。博州总面积约2.72万平方公里，人口密度低，供电线路长度大，末端电压降落明显，低电压问题较为突出。

（2）负荷分散，季节性波动大。该地区以农牧业为主导产业，工业负荷占比相对较低，负荷呈现明显的季节性特征，冬季供暖期负荷集中增长，夏季灌溉期负荷波动剧烈。

（3）网架结构薄弱，互联互供能力不足。由于历史发展原因和地理条件限制，博州地区配电网网架结构相对薄弱，线路联络率低，单辐射供电线路占比高，转供电能力有限。

（4）气候条件恶劣，设备运维压力大。博州地区冬季严寒，夏季炎热，风沙大，气候条件恶劣，对电力设备的正常运行和维护提出了更高要求。

（5）新能源接入比例不断提高。随着新疆风电、光伏等新能源的快速发展，博州地区新能源接入容量持续增加，对配电网电压稳定性带来新的挑战。

## 2.3 存在的主要问题

根据对博尔塔拉供电公司电压管理现状的深入调研和分析，当前存在的主要问题包括：

（1）监管类电压数据质量问题。D类电压监测点电压曲线与实际运行数据不一致等疑难问题尚未得到根治，影响了电压监测数据的真实性和可靠性，制约了精准治理工作的开展。

（2）全口径用户电压合格率偏低。由于博乐市、阿拉山口市、温泉县、精河县4家单位的负荷性质、网架结构等各有差异，导致全口径用户电压合格率整体水平不高，部分区域存在明显短板。

（3）指数短板变电站影响显著。4家县市公司均存在指数短板变电站，这些变电站供电区域的电压质量问题对博尔塔拉公司整体电压指数影响较大，成为制约公司电压指标提升的关键瓶颈。

（4）缺乏体系化持续性跟踪机制。当前尚未建立完善的电压短板跟踪分析机制，难以及时发现和应对电压问题的动态变化，导致公司整体电压指数经常发生波动。

（5）配网结构性问题突出。配网互联互供能力较弱、供电半径不合理、低电压重过载、高损配网及台区、电压扰动等问题交织叠加，电压问题治理难度大。

（6）治理与网架体量不匹配。受短板供电区域电压指数影响，公司整体电压指数水平与电网整体网架体量不成正比，反映出电压管理精细化程度有待提升。

## 2.4 项目提出的必要性

基于以上背景分析，开展博尔塔拉供电公司2026年综合电压短板问题分析提升技术服务具有以下必要性：

（1）落实国家电网公司电压管理要求的需要。新型供电电压管理体系和2026年重点工作任务明确要求加强电压短板攻坚，本项目正是落实上级公司要求的具体举措。

（2）提升客户用电满意度的需要。电压质量直接影响用电客户的用电体验，通过系统性治理电压短板问题，可以有效提升客户满意度和获得感。

（3）促进配电网高质量发展的需要。通过深入分析电压问题的根本原因，可以为配电网规划建设提供科学依据，促进配电网的持续优化和升级。

（4）建立长效管控机制的需要。通过项目实施，建立电压短板问题的常态化跟踪分析机制，实现电压管理从被动应对向主动管控的转变。

# 三、项目目标

## 3.1 总体目标

本项目的总体目标是：通过全面、系统、深入的电压短板问题分析和精准治理，实现博尔塔拉供电公司供电电压质量的显著提升，确保公司严重越限压降治理达到新疆公司考核目标值，建立健全电压质量持续改善的长效机制。

具体而言，项目实施完成后，应达到以下总体效果：

（1）全面掌握博州地区供电电压的真实状况，建立完整的电压问题台账。

（2）精准定位各层级（变电站、线路、台区、用户侧）的具体电压质量问题。

（3）制定科学、可行、分层分类的治理方案和实施计划。

（4）实现严重越限问题的有效治理，电压指数达到考核要求。

（5）建立体系化、可持续的电压质量管控机制。

## 3.2 具体目标

围绕总体目标，本项目设定以下具体目标：

（1）数据质量目标

完成全口径电压系统多源数据比对分析，编制全口径与监管类电压合格率偏差问题清单，配合完成数据质量整改，确保监管类电压数据与实际运行情况的一致性达到99%以上。

（2）分析诊断目标

完成博州地区全部变电站、10kV线路、配电台区的逐站、逐线、逐台区深度分析，形成覆盖系统网架、运维管理、装备设备等方面的全面诊断报告，明确各类问题的具体原因和影响程度。

（3）方案制定目标

针对排查出的每一个具体问题，逐一制定管理措施、运维措施和项目措施，形成近期（1-3个月）、中期（3-6个月）、远期（6-12个月）的分阶段治理计划和项目储备清单。

（4）治理效果目标

通过精准治理方案的实施，确保严重越限压降治理后电压指数达到新疆公司考核目标值。博乐市、阿拉山口市、温泉县、精河县4家单位的电压指数短板得到有效改善。

（5）装置优化目标

针对短期内无法通过网架结构升级的线路，完成调压装置、无功补偿装置的最优配置方案设计，提供以电压合格率和线损最优为目标的多种组合可选方案。

（6）专项治理目标

完成严重越限典型台区的专项治理，通过现场勘查、多维指标评价、仿真模拟等手段，制定精准治理方案，确保典型台区电压质量达标。

## 3.3 目标分解

为确保项目目标的顺利实现，将总体目标按照区域维度进行分解：

| 区域 | 电压问题现状 | 治理目标 | 关键措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 博乐市 | 指数短板变电站影响大，部分线路供电半径过长 | 电压指数达到考核目标值，严重越限问题清零 | 网架优化、调压装置配置、负荷均衡 |
| 阿拉山口市 | 边境口岸负荷波动大，供电可靠性要求高 | 电压合格率提升至目标水平 | 加强无功补偿、优化运行方式 |
| 温泉县 | 农牧区供电半径长，末端电压降落大 | 低电压问题有效治理 | 增设调压装置、优化台区布局 |
| 精河县 | 负荷集中度高，配变重过载问题突出 | 重过载问题有效缓解，电压质量达标 | 负荷转移、配变增容、三相平衡治理 |

## 3.4 关键绩效指标

本项目设定以下关键绩效指标（KPI）用于衡量项目实施效果：

| 序号 | 指标名称 | 目标值 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压问题台账建立完整率 | 100% | 全覆盖核查 |
| 2 | 监管类数据一致性 | ≥99% | 数据比对验证 |
| 3 | 严重越限台区治理完成率 | 100% | 治理后监测验证 |
| 4 | 治理方案制定完成率 | 100% | 成果文件审核 |
| 5 | 电压指数达标率 | 达到新疆公司考核目标值 | 指标统计评价 |
| 6 | 现场检查报告编制完成率 | 100% | 报告提交审核 |
| 7 | 项目成果交付完整率 | 100% | 交付物清单核查 |

# 四、项目重难点分析

## 4.1 技术难点分析

本项目涉及博州地区全部变电站、线路、台区和用户的电压质量分析与治理，技术难度大、覆盖面广、专业性强。主要技术难点包括：

4.1.1 多源数据融合分析难度大

项目需要综合利用SCADA系统、用电信息采集系统、配电自动化系统、PMS系统等多个信息系统的数据，进行多源数据比对和融合分析。各系统数据格式不统一、采集频率不一致、数据质量参差不齐，给数据融合分析带来较大挑战。

应对策略：建立统一的数据标准化处理流程，开发数据清洗和融合分析工具，制定多源数据比对分析规则，确保分析结果的准确性和可靠性。

4.1.2 电压问题成因复杂多样

博州地区电压问题的成因包括网架结构不合理、无功配置不足、负荷不均衡、设备老化、运行方式不当等多种因素，且各因素之间相互影响、相互制约，需要综合考虑才能找到问题的根本原因。

应对策略：建立电压问题分类体系，采用层次分析法、故障树分析法等系统分析方法，从多个维度逐层深入分析问题成因，确保诊断结论的准确性和全面性。

4.1.3 仿真建模精度要求高

针对严重越限典型台区的专项治理，需要建立精确的电力系统仿真模型，对各种治理方案进行模拟验证。模型参数的准确性直接影响仿真结果的可靠性，而现场实际运行工况的复杂性增加了建模难度。

应对策略：采用实测数据与模型参数相互校核的方法，通过典型运行日的实测数据验证模型精度，确保仿真结果与实际运行情况的偏差控制在合理范围内。

4.1.4 调压方案优化计算复杂

以电压合格率和线损最优为目标测算调压装置、无功补偿装置的最优安装位置和容量配置，属于多目标、多约束的组合优化问题，计算复杂度高，需要采用高效的优化算法。

应对策略：采用粒子群优化算法、遗传算法等智能优化方法，结合工程经验约束条件，建立多目标优化模型，高效求解最优配置方案。

## 4.2 管理难点分析

4.2.1 工作量大、覆盖面广

项目需要对博州地区全部变电站、线路、台区进行逐一分析，工作量巨大。同时，现场勘查需要覆盖4个县市的广泛区域，时间紧、任务重。

应对策略：制定科学的工作计划，合理分配人力资源，采用分区域并行推进的方式，提高工作效率。同时，充分利用信息化手段减少重复性工作。

4.2.2 多部门协调配合要求高

电压质量管理涉及调控、运检、营销、规划等多个部门，项目实施过程中需要多部门协调配合，沟通协调工作量大。

应对策略：建立项目联络机制，明确各方职责和配合要求，定期召开协调会议，确保信息沟通顺畅、工作衔接紧密。

4.2.3 短板区域动态变化

根据现场治理情况，短板区县经常会发生变动，需要建立动态跟踪和及时响应机制。

应对策略：建立电压指数日跟踪、周分析、月评价机制，对短板区域实施重点监控，及时发现问题变化并调整治理策略。

## 4.3 实施难点分析

4.3.1 现场勘查条件艰苦

博州地区地域广阔，部分台区位于偏远山区或牧区，交通不便，现场勘查条件艰苦，特别是冬季施工期间气候寒冷，给现场工作带来较大困难。

应对策略：合理安排现场勘查时间，做好后勤保障工作，配备必要的交通工具和防护装备，确保现场工作人员的安全和工作效率。

4.3.2 数据获取时效性要求高

电压分析需要获取实时或准实时的运行数据，数据获取的及时性和完整性直接影响分析结论的准确性。

应对策略：提前与博尔塔拉供电公司相关部门建立数据共享机制，明确数据提供的内容、格式和时间要求，确保数据获取的及时性。

4.3.3 治理方案实施条件制约

部分治理方案的实施可能受到资金预算、施工窗口、设备采购周期等条件制约，需要在方案制定时充分考虑可行性。

应对策略：在方案制定过程中充分考虑实施条件约束，提供多种可选方案，并按照优先级进行排序，确保在现有条件下选择最优方案。

## 4.4 重难点应对总体策略

| 序号 | 重难点 | 影响程度 | 应对措施 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多源数据融合 | 高 | 建立数据标准化流程，开发分析工具 | 数据分析组 |
| 2 | 问题成因复杂 | 高 | 系统分析方法，分类诊断 | 技术分析组 |
| 3 | 仿真建模精度 | 高 | 实测校核，迭代优化 | 仿真分析组 |
| 4 | 工作量大覆盖广 | 中 | 分区并行推进，信息化手段 | 项目管理组 |
| 5 | 多部门协调 | 中 | 建立联络机制，定期协调 | 项目管理组 |
| 6 | 现场条件艰苦 | 中 | 合理安排计划，做好保障 | 现场勘查组 |
| 7 | 短板动态变化 | 高 | 建立跟踪机制，及时响应 | 全体成员 |

# 五、项目实施路径

## 5.1 总体实施路径

本项目采用"摸底诊断—分析评估—方案制定—实施验证"四阶段推进的总体实施路径，按照从宏观到微观、从整体到局部、从发现问题到解决问题的逻辑顺序，系统推进各项工作任务。

第一阶段：全面摸底诊断阶段

系统梳理博州地区电网网架、负荷特性、无功调压装备、电压合格率等整体情况，形成地区供电电压总体情况报告。同步开展多源数据比对分析，进行全量数据质量核查，确保分析基础数据的准确性。主要工作包括：

- 收集整理博州地区电网基础资料，包括网架图、设备台账、运行参数等

- 获取并整理各信息系统的电压监测数据

- 开展全口径与监管类电压数据比对分析

- 编制数据质量问题清单并配合整改

- 形成博州地区供电电压总体情况报告

第二阶段：深度分析评估阶段

逐站、逐线、逐台区开展深度分析，从系统网架、运维管理、装备设备等方面明确具体问题，结合设备参数、运行参数详细说明问题。主要工作包括：

- 开展变电站层面电压分析，评估各站电压调节能力

- 开展10kV线路层面电压分析，分析沿线电压分布

- 开展配电台区层面电压分析，评估台区运行状况

- 开展用户侧电压分析，统计用户电压合格率

- 建立完整的电压问题台账

- 测算各问题对电压指数的影响贡献度

第三阶段：方案制定阶段

针对排查出的具体问题，逐一制定管理措施、运维措施、项目措施，形成近期、中期、远期治理计划与项目储备清单。主要工作包括：

- 制定管理类治理措施（调整运行方式、优化无功配置等）

- 制定运维类治理措施（设备巡检、缺陷处理等）

- 制定项目类治理措施（网架改造、设备新建等）

- 针对无法短期升级网架的线路，制定调压装置配置方案

- 形成分阶段治理计划和项目储备清单

- 开展仿真模拟验证方案可行性

第四阶段：实施验证阶段

针对严重越限典型台区开展专项治理，通过现场勘查、多维指标评价、仿真模拟制定精准治理方案，并跟踪治理效果。主要工作包括：

- 典型台区现场勘查和问题诊断

- 制定三相不平衡、重过载、电压波动等多维指标评价体系

- 基于仿真模拟制定精准治理方案

- 配合博尔塔拉公司开展监管类电压"四不两直"现场检查

- 编制现场检查报告

- 跟踪治理效果，验证方案有效性

## 5.2 技术路线

本项目的技术路线遵循"数据驱动、精准诊断、科学治理、闭环验证"的核心理念，具体技术路线如下：

（1）数据采集与处理环节

从SCADA系统获取变电站母线电压数据；从用电信息采集系统获取台区和用户电压数据；从PMS系统获取设备台账和参数信息；从配电自动化系统获取开关状态和故障信息。对多源数据进行标准化处理、清洗校核和融合分析。

（2）分析诊断环节

采用电压灵敏度分析、潮流计算、统计分析等方法，对各层级电压质量进行系统评估。通过电压越限分析、趋势分析、相关性分析等手段，精准定位电压问题的时空分布特征和关键影响因素。

（3）方案优化环节

以电压合格率最高和网络损耗最小为优化目标，以电压约束、容量约束、投资约束为边界条件，采用智能优化算法求解调压装置和无功补偿装置的最优配置方案。对各方案进行全面的技术经济比较，推荐最优方案。

（4）仿真验证环节

建立博州地区配电网仿真模型，导入实际运行数据进行模型校核。在此基础上，对各治理方案进行仿真模拟，评估方案实施后的电压改善效果，验证方案的可行性和有效性。

## 5.3 工作流程

项目实施的详细工作流程如下：

步骤1：项目启动与资料收集

召开项目启动会，明确工作目标、任务分工和进度安排。收集博州地区电网基础资料，建立项目资料库。

步骤2：数据获取与质量核查

从各信息系统获取电压监测数据，开展数据质量核查，编制问题清单，配合完成数据整改。

步骤3：总体情况分析

系统梳理博州地区电网网架结构、负荷特性、无功调压装备配置、电压合格率等情况，形成总体情况报告。

步骤4：分层分类深度分析

按照变电站-线路-台区-用户的层级结构，逐一开展深度分析，明确各层级存在的具体问题及其原因。

步骤5：问题台账建立与贡献度测算

建立完整的电压问题台账，测算各问题对电压指数的影响贡献度，确定治理优先级。

步骤6：治理方案制定

针对各类问题分别制定管理措施、运维措施和项目措施，编制调压装置配置方案。

步骤7：仿真验证与方案优化

建立仿真模型，对治理方案进行模拟验证，根据仿真结果优化完善方案。

步骤8：典型台区专项治理

选取严重越限典型台区，开展现场勘查，制定多维评价指标，编制精准治理方案。

步骤9：现场检查与报告编制

配合开展"四不两直"现场检查，编制检查报告，跟踪问题整改落实情况。

步骤10：成果总结与交付

整理项目全部成果文件，编制项目总结报告，完成成果交付和验收。

# 六、对工程有帮助的可行性建议

## 6.1 电压管理体系建设建议

建议博尔塔拉供电公司在项目实施过程中，同步推进电压管理体系的建设和完善：

（1）建立三级电压管理组织体系。建议在公司层面设立电压管理领导小组，在各县市公司设立电压管理工作组，在供电所层面明确电压管理专责人员，形成层级分明、职责清晰的管理组织体系。

（2）完善电压管理制度流程。建议制定或修订电压监测管理办法、电压异常处置流程、电压治理项目管理办法等制度文件，形成制度化、规范化的管理机制。

（3）建立电压质量考核评价机制。建议将电压合格率、电压指数等关键指标纳入各级单位的绩效考核体系，建立奖惩分明的激励约束机制。

## 6.2 数据管理优化建议

（1）加强用电信息采集系统运维管理。建议定期开展采集终端巡检和维护，及时处理通信异常和数据缺失问题，确保电压数据采集的完整性和准确性。建议采集成功率不低于99.5%。

（2）建立数据质量常态化核查机制。建议每月开展一次全口径与监管类电压数据比对分析，及时发现并处理数据偏差问题，建立数据质量问题台账和闭环管理机制。

（3）推进电压监测系统升级改造。对于D类电压监测点数据失真问题，建议从终端设备、通信链路、主站系统三个环节进行全面排查和优化升级，从根本上解决数据质量问题。

## 6.3 网架结构优化建议

（1）提高配网联络率和转供电能力。建议在负荷密集区域增设联络通道，提高线路间的互联互供能力，为负荷转供和电压调节提供更多灵活手段。

（2）优化供电半径和台区布局。针对供电半径过长导致末端低电压的线路，建议通过新建配电设施、分割台区等措施，合理缩短供电半径，改善末端电压质量。

（3）加强中压线路无功补偿配置。建议在10kV线路沿线适当位置增设无功补偿装置，就地补偿无功缺额，减少线路电压降落，提高线路末端电压水平。

（4）推进老旧设备更新改造。建议对运行年限较长、性能指标下降的配电变压器、线路等设备进行更新改造，消除设备因素造成的电压质量隐患。

## 6.4 运行管理优化建议

（1）优化变电站有载调压变压器档位管理。建议根据负荷变化规律，优化各变电站主变有载调压开关的档位调整策略，实现季节性、时段性的电压精细化调节。

（2）加强三相负荷不平衡治理。建议定期开展台区三相不平衡度检测，对不平衡度超标的台区及时进行负荷调相或增设换相开关，降低因三相不平衡导致的电压偏差。

（3）强化重过载台区管控。建议建立配变负荷预警机制，对重过载风险台区提前采取负荷转移、临时增容等措施，避免因过载引起电压质量问题。

（4）推广智能调压设备应用。建议在条件具备的区域推广应用智能调压器、SVG等新型调压设备，提高电压调节的自动化和智能化水平。

## 6.5 技术创新应用建议

（1）应用大数据分析技术。建议引入大数据分析平台，对海量电压监测数据进行深度挖掘和智能分析，发现传统方法难以识别的电压问题规律和趋势。

（2）应用人工智能辅助决策。建议探索应用机器学习算法进行电压异常预测和治理方案智能推荐，提高电压管理的预见性和决策效率。

（3）推进数字孪生技术应用。建议建立博州地区配电网的数字孪生模型，实现电网运行状态的实时映射和治理方案的虚拟验证，提升决策的科学性。

（4）加强新能源并网电压影响分析。随着新能源接入比例的不断提高，建议开展新能源并网对配电网电压影响的专项分析，制定针对性的电压管控措施。

## 6.6 人才队伍建设建议

（1）加强电压管理专业培训。建议定期组织电压管理专业知识和技能培训，提升基层人员的电压分析和治理能力。

（2）建立电压管理专家团队。建议从公司各专业选拔骨干人才，组建电压管理专家团队，为电压质量持续改善提供技术支撑。

（3）促进经验交流与知识共享。建议与区内外先进单位开展电压管理经验交流，学习借鉴先进做法和成功经验。

# 七、项目意义与展望

## 7.1 项目实施意义

7.1.1 对电网安全运行的意义

电压是电力系统运行的核心参数之一，电压质量的好坏直接关系到电网的安全稳定运行。通过本项目的实施，可以全面掌握博州地区电压运行的真实状态，及时发现和消除电压安全隐患，降低因电压问题导致的设备损坏和故障跳闸风险，提高电网运行的安全性和可靠性。

7.1.2 对用户服务质量的意义

供电电压质量是衡量供电服务水平的重要指标，直接影响用户的用电体验和生产生活质量。通过精准治理电压短板问题，可以有效减少低电压投诉和用户设备损坏事件，提升广大用电客户的满意度和获得感，树立良好的企业服务形象。

7.1.3 对企业管理提升的意义

本项目的实施将推动博尔塔拉供电公司电压管理从粗放型向精细化转变，从经验驱动向数据驱动转变，从被动应对向主动预防转变。通过建立完善的电压管理体系和长效机制，可以显著提升公司的专业管理水平和核心竞争力。

7.1.4 对社会经济发展的意义

高质量的供电服务是区域经济社会发展的基础保障。通过改善电压质量，可以为博州地区的工农业生产、商贸服务、民生保障提供更加优质可靠的电力支撑，助力区域经济社会的高质量发展。

7.1.5 对行业示范引领的意义

本项目的成功实施，可以为新疆电力公司乃至国家电网公司系统内的其他边疆地区供电企业提供可借鉴、可复制的电压管理经验和模式，发挥示范引领作用，推动全系统电压管理水平的整体提升。

## 7.2 预期成效

通过本项目的全面实施，预期将取得以下成效：

（1）电压质量显著改善。项目实施后，博州地区整体电压合格率预期提升2-5个百分点，严重越限问题基本消除，电压指数达到新疆公司考核目标值。

（2）管理水平明显提升。建立完善的电压问题台账和管理档案，形成常态化的跟踪分析和治理机制，电压管理精细化水平显著提高。

（3）数据基础不断夯实。通过全面的数据质量核查和整改，电压监测数据的准确性和完整性得到根本性提升，为后续精准管理奠定坚实基础。

（4）治理储备充分。形成系统完整的治理方案和项目储备清单，为后续电压治理工作提供明确的方向指引和项目支撑。

（5）人员能力增强。通过项目实施过程中的技术交流和实践锻炼，博尔塔拉供电公司相关人员的电压管理专业能力得到有效提升。

## 7.3 未来展望

展望未来，随着电力体制改革的深入推进、新型电力系统的加快构建以及数字化转型的持续深化，电压管理工作将面临新的机遇和挑战：

（1）智能化方向。随着人工智能、大数据等技术的不断成熟，电压管理将逐步实现智能监测、智能诊断、智能决策和智能控制的全流程智能化，大幅提高管理效率和治理精度。

（2）精细化方向。电压管理的颗粒度将从台区级向用户级延伸，实现每一个用户电压质量的精准把控和个性化服务。

（3）协同化方向。电压管理将与配网规划、调度运行、营销服务等业务深度融合，形成跨专业、跨层级的协同管理模式。

（4）预防化方向。通过数字孪生、预测分析等技术手段，实现电压问题的提前预警和主动预防，从根本上减少电压质量问题的发生。

我们坚信，通过本项目的扎实推进和后续工作的持续深化，博尔塔拉供电公司的电压管理水平将实现跨越式提升，为建设世界一流供电企业奠定坚实基础。

# 八、工作规划描述

## 8.1 工作总体规划

本项目工作规划以"系统谋划、分步实施、重点突破、全面覆盖"为基本原则，按照项目周期合理安排各阶段工作任务，确保项目目标的有序推进和顺利实现。

项目整体工作规划分为四个主要阶段：

第一阶段（第1-2个月）：项目启动与基础摸底阶段

主要完成项目启动准备、基础资料收集、数据获取和初步分析等工作。具体包括：

- 组建项目团队，明确人员分工和职责

- 召开项目启动会，与博尔塔拉供电公司对接工作要求

- 收集电网基础资料（网架图、设备台账、运行数据等）

- 获取各系统电压监测数据并进行质量核查

- 开展全口径与监管类电压数据比对分析

- 编制数据质量问题清单

- 形成博州地区供电电压总体情况报告初稿

第二阶段（第3-5个月）：深度分析与方案制定阶段

主要完成逐站逐线逐台区深度分析、问题诊断和治理方案制定等工作。具体包括：

- 逐站开展变电站层面电压深度分析

- 逐线开展10kV线路层面电压深度分析

- 逐台区开展配电台区层面电压深度分析

- 建立完整的电压问题台账

- 制定各类问题的治理措施（管理、运维、项目）

- 开展调压装置和无功补偿装置优化配置计算

- 提供线路负荷转供、分段开关配置建议

- 形成近期、中期、远期治理计划

第三阶段（第6-9个月）：专项治理与仿真验证阶段

主要完成严重越限典型台区专项治理、仿真模拟验证等工作。具体包括：

- 选定严重越限典型台区进行专项治理

- 开展典型台区现场勘查勘察

- 建立三相不平衡、重过载、电压波动等多维指标评价体系

- 测算各影响因素的电压指数影响贡献度

- 建立配电网仿真模型并进行校核

- 基于仿真模拟制定精准治理方案

- 配合开展"四不两直"现场检查

- 编制现场检查报告

第四阶段（第10-12个月）：效果验证与成果总结阶段

主要完成治理效果跟踪验证、成果整理和项目验收等工作。具体包括：

- 跟踪各项治理措施的实施效果

- 对比治理前后电压指标变化情况

- 持续开展电压短板动态跟踪分析

- 整理项目全部过程文件和成果文件

- 编制项目总结报告

- 完成成果交付和项目验收

## 8.2 人员配置规划

本项目拟配置以下专业技术人员团队：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 主要职责 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 统筹项目管理，协调资源 | 高级工程师，10年以上电力行业经验 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 技术方案把关，质量控制 | 高级工程师，电压管理专业经验丰富 |
| 3 | 数据分析工程师 | 2 | 数据采集处理，统计分析 | 熟悉电力系统数据分析 |
| 4 | 电力系统分析师 | 2 | 潮流计算，电压分析 | 熟悉电力系统分析软件 |
| 5 | 仿真建模工程师 | 1 | 仿真模型建立，方案验证 | 精通电力系统仿真软件 |
| 6 | 现场勘查工程师 | 2 | 现场勘查，问题诊断 | 具备配电网运维经验 |
| 7 | 方案编制工程师 | 2 | 治理方案编制，报告撰写 | 具备电压治理项目经验 |
| 8 | 项目协调员 | 1 | 联络沟通，进度跟踪 | 沟通协调能力强 |

## 8.3 质量保障规划

为确保项目成果质量，制定以下质量保障措施：

（1）建立三级审核制度。所有技术成果文件须经编制人自检、技术负责人审核、项目负责人审定三级审核后方可提交。

（2）实施阶段性评审。每个阶段结束时，组织项目团队进行阶段性成果评审，确认工作质量达到要求后方可进入下一阶段。

（3）建立问题跟踪闭环机制。对工作过程中发现的问题建立台账，明确整改要求和完成时限，确保问题逐一闭环。

（4）开展客户满意度调查。定期征求博尔塔拉供电公司对工作质量的意见和建议，及时改进工作方法和服务方式。

# 九、项目实施规模、范围

## 9.1 项目实施规模

本项目的实施规模覆盖博尔塔拉蒙古自治州全部供电区域，涉及博尔塔拉供电公司所辖全部电网设施和用电客户。具体实施规模如下：

（1）变电站层面：覆盖博州地区全部35kV及以上变电站，包括各电压等级变电站的母线电压监测、有载调压控制、无功补偿配置等方面的分析评估。

（2）线路层面：覆盖博州地区全部10kV配电线路，包括各线路的电压分布、负荷特性、网架结构、无功配置等方面的深度分析。

（3）台区层面：覆盖博州地区全部配电台区（公用台区和专用台区），重点对存在电压质量问题的台区进行深度诊断和方案制定。

（4）用户层面：覆盖博州地区全口径用电用户，重点关注低电压用户和电压越限用户的分布和治理。

## 9.2 项目实施范围

本项目的实施范围从地域维度和业务维度两个方面进行界定：

9.2.1 地域范围

| 序号 | 区域 | 覆盖范围 | 重点内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博乐市 | 博乐市全部供电区域 | 指数短板变电站治理、城网电压优化 |
| 2 | 阿拉山口市 | 阿拉山口市全部供电区域 | 边境口岸供电电压保障、负荷波动应对 |
| 3 | 温泉县 | 温泉县全部供电区域 | 农牧区低电压治理、供电半径优化 |
| 4 | 精河县 | 精河县全部供电区域 | 重过载台区治理、负荷均衡配置 |

9.2.2 业务范围

本项目的业务范围包括以下内容：

（1）电压数据分析业务

包括全口径电压数据采集、多源数据比对、数据质量核查、偏差分析等。涉及的数据系统包括：用电信息采集系统、SCADA系统、配电自动化系统、PMS系统等。

（2）电压质量诊断业务

包括变电站电压调节能力评估、线路电压分布分析、台区运行状况评估、用户电压合格率统计等。覆盖从电源侧到用户侧的全链条电压质量诊断。

（3）治理方案编制业务

包括管理措施制定、运维措施制定、项目措施制定、调压装置配置方案编制、无功补偿方案编制等。涵盖短期、中期、长期各时段的治理方案。

（4）仿真分析业务

包括配电网仿真模型建立、模型参数校核、方案效果模拟、多方案比选分析等。

（5）现场勘查业务

包括典型台区现场勘查、设备状况检查、负荷特性测试、电压监测验证等。

（6）技术支持业务

包括"四不两直"现场检查支持、检查报告编制、技术咨询、成果交付等。

## 9.3 实施边界说明

为确保项目实施的针对性和可操作性，对项目实施边界作如下说明：

（1）本项目为技术服务项目，负责电压问题的分析诊断和方案制定，治理方案的具体实施由博尔塔拉供电公司按照方案要求组织实施。

（2）项目涉及的数据和资料由博尔塔拉供电公司负责提供，项目团队负责数据的分析处理和应用。

（3）项目实施过程中涉及的现场勘查、检测等工作，需由博尔塔拉供电公司配合安排相关工作条件和安全保障。

（4）项目成果以技术报告、分析报告、治理方案等文字成果为主要交付形式。

# 十、项目建设依据

## 10.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国电力法》

该法明确规定供电企业应当保证供电质量，供电电压应当符合国家标准，为本项目开展电压质量提升工作提供了法律依据。

（2）《电力供应与使用条例》

该条例对供电质量的具体要求和管理职责进行了明确规定，是本项目工作的重要法规依据。

（3）《供电营业规则》

该规则对供电电压允许偏差范围进行了具体规定，是衡量电压质量是否达标的基本准则。

## 10.2 国家标准

（1）GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》

该标准规定了各电压等级供电电压偏差的允许范围：35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%；10kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%；220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%/-10%。

（2）GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》

该标准规定了电力系统公共连接点三相电压不平衡度的限值和测量方法。

（3）GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》

该标准规定了公用电网谐波电压和谐波电流的限值。

（4）GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》

该标准规定了电力系统公共连接点电压波动和闪变的限值。

## 10.3 行业标准

（1）DL/T 1198-2013《电力系统电压和无功电力技术导则》

该导则规定了电力系统电压和无功电力管理的基本原则、技术要求和管理措施。

（2）DL/T 599-2016《城市中低压配电网改造技术导则》

该导则对配电网改造的技术原则和方案设计提出了指导性要求。

（3）DL/T 5729-2016《配电网规划设计技术导则》

该导则对配电网规划设计的技术原则和方法进行了规定，为电压治理项目方案提供技术参考。

## 10.4 国家电网公司文件

（1）《国家电网有限公司关于全面构建新型供电电压管理体系的意见》（国家电网设备〔2023〕98号）

该文件系统提出了新型供电电压管理体系的建设目标、总体框架和重点任务，是本项目工作的核心指导文件。文件要求各省公司加强电压质量全过程管理，建立数据驱动的精准治理模式，实现电压管理水平的全面提升。

（2）《国网设备部关于印发2026年技术专业重点工作任务的通知》（设备技术〔2026〕10号）

该文件明确了2026年电压管理的重点工作任务，包括加强全口径电压管理、推进电压短板问题攻坚、提升电压监测数据质量等具体要求，为本项目工作提供了明确的任务导向。

（3）《国网营销部、设备部关于建立供电服务问题"四步法"闭环管控机制的通知》

该文件建立了"发现问题—分析原因—制定措施—跟踪落实"的闭环管控机制，要求各级供电企业对供电服务问题（包括电压质量问题）实施闭环管理，确保问题得到彻底解决。

## 10.5 新疆电力公司相关要求

（1）国网新疆电力有限公司关于电压管理的相关工作部署和考核要求

新疆公司对各地州供电公司的电压合格率、电压指数等指标设定了明确的考核目标值，博尔塔拉供电公司需确保各项电压指标达到考核要求。

（2）国网新疆电力有限公司关于配电网精益管理的相关要求

新疆公司要求各单位加强配电网精益化管理，提升配电网运行水平，为电压质量保障提供基础支撑。

## 10.6 博尔塔拉供电公司相关文件

（1）博尔塔拉供电公司电压管理工作实施方案

（2）博尔塔拉供电公司配电网发展规划

（3）博尔塔拉供电公司年度重点工作任务清单

（4）本项目技术规范书

# 十一、项目服务目标

## 11.1 服务质量目标

本项目致力于为博尔塔拉供电公司提供高质量、高标准的技术服务，具体服务质量目标如下：

（1）成果质量目标

所有技术分析报告、治理方案等成果文件内容全面、数据准确、逻辑清晰、结论可靠，经博尔塔拉供电公司审核确认后一次性通过率不低于95%。

（2）服务响应目标

提供7×24小时的服务电话支持，一般技术咨询在4小时内响应，紧急技术问题在2小时内响应，需要现场支持的在24小时内到达现场。

（3）进度控制目标

严格按照项目计划节点完成各阶段工作任务，关键里程碑节点偏差不超过5个工作日，确保项目按期交付。

（4）治理效果目标

通过精准分析和方案制定，确保严重越限压降治理后能达到新疆公司考核目标值。提出的治理方案具有可操作性和经济性，为博尔塔拉供电公司电压指数提升提供有力支撑。

## 11.2 服务保障目标

（1）人员保障目标

项目团队人员稳定，核心技术人员在项目实施期间不做调整。如因特殊原因确需调整，须提前通知博尔塔拉供电公司并确保替换人员具备同等能力。

（2）信息安全目标

严格遵守国家电网公司信息安全管理规定，所有参与人员签订保密协议。项目过程中涉及的业务数据、技术资料等保密信息不得以任何形式泄露。

（3）安全生产目标

项目实施过程中安全事故零发生。所有现场工作严格遵守安全规程，做好安全防护措施。

（4）沟通协调目标

建立高效的沟通协调机制，确保与博尔塔拉供电公司各部门之间信息传递及时、准确、完整。每周提交工作周报，每月提交工作月报。

## 11.3 服务标准承诺

我们郑重承诺：

（1）严格按照技术规范书的各项要求开展工作，不打折扣，不降标准。

（2）提供的所有技术成果均经过严格的内部审核，确保质量可靠。

（3）主动接受博尔塔拉供电公司的监督检查和质量考核评价。

（4）对发现的问题和不足，及时整改到位，确保服务质量持续改进。

（5）在项目实施过程中，积极主动地提供技术建议和专业支持，为博尔塔拉供电公司的电压管理工作创造附加价值。

## 11.4 服务效果衡量标准

| 序号 | 服务项目 | 衡量标准 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体情况报告 | 内容完整性、数据准确性 | 审核一次通过率≥95% |
| 2 | 深度分析报告 | 问题覆盖率、诊断准确率 | 问题识别率100% |
| 3 | 治理方案 | 可操作性、经济性评价 | 方案采纳率≥90% |
| 4 | 仿真分析 | 模型精度、结论可靠性 | 仿真偏差≤5% |
| 5 | 现场检查报告 | 规范性、时效性 | 按时提交率100% |
| 6 | 技术咨询服务 | 响应速度、解决质量 | 满意度≥95% |
| 7 | 成果文件交付 | 完整性、规范性 | 交付完整率100% |

# 十二、项目服务内容

## 12.1 服务内容一：全面摸清供电电压状况

12.1.1 工作目标

全面摸清博州地区供电电压真实状况，精准定位变电站、线路、台区、用户侧具体问题，明确管控策略、治理措施。

12.1.2 工作内容

（1）地区供电电压总体情况梳理

系统梳理博州地区电网网架结构、负荷特性、无功调压装备配置、电压合格率等整体情况。重点分析各电压等级的电压水平、电压波动特征、无功平衡状况等。形成地区供电电压总体情况报告，全面客观地反映博州地区供电电压的整体水平和主要特征。

（2）逐站深度分析

对博州地区各35kV及以上变电站逐一进行深度分析，评估各站的电压调节能力、无功补偿配置合理性、有载调压控制策略有效性等。分析各站母线电压的日变化规律、季节变化特征、越限情况等，明确变电站层面存在的具体问题。

（3）逐线深度分析

对博州地区各10kV配电线路逐一进行深度分析，分析各线路的负荷分布、电压分布、无功分布、损耗水平等。重点关注供电半径过长、负荷集中度高、联络率低的线路，明确线路层面存在的具体问题及其对下游台区和用户电压的影响。

（4）逐台区深度分析

对博州地区各配电台区逐一进行深度分析，评估台区的负载率、三相不平衡度、低压线路供电半径、用户电压合格率等关键指标。识别重过载台区、高损台区、低电压台区等问题台区，明确台区层面存在的具体问题。

（5）问题诊断与管控策略制定

综合各层级分析结果，从系统网架、运维管理、装备设备等方面明确具体问题，结合设备参数、运行参数详细说明问题成因。针对排查出的具体问题，逐一制定管理措施、运维措施、项目措施。形成近期、中期、远期治理计划与项目储备清单。

12.1.3 成果交付

- 博州地区供电电压总体情况报告

- 各变电站电压分析报告

- 各10kV线路电压分析报告

- 各配电台区电压分析报告

- 电压问题台账

- 治理措施清单（管理措施、运维措施、项目措施）

- 近期、中期、远期治理计划

- 项目储备清单

## 12.2 服务内容二：多源数据比对与质量核查

12.2.1 工作目标

结合全口径电压系统开展多源数据比对分析，开展全量数据质量核查，确保电压监测数据的真实性和可靠性。

12.2.2 工作内容

（1）多源数据比对分析

从用电信息采集系统、SCADA系统、配电自动化系统等多个数据源获取电压监测数据，进行交叉比对分析。重点核查D类电压监测点数据的真实性，分析电压曲线与实际运行情况的一致性，识别数据异常和偏差。

（2）全量数据质量核查

对全口径用户电压监测数据进行全量质量核查，包括数据完整性检查、数据合理性验证、异常数据识别和标注等。分析数据缺失、数据跳变、数据固化等常见数据质量问题的分布和成因。

（3）偏差问题清单编制

编制全口径与监管类电压合格率偏差问题清单，明确偏差类型、偏差程度、影响范围和问题原因。按照偏差程度和影响范围进行分级分类，确定整改优先级。

（4）配合完成整改

配合博尔塔拉供电公司相关部门完成数据质量问题的整改工作。提供技术支持和整改建议，跟踪整改进度和效果，确保数据质量问题得到彻底解决。

（5）"四不两直"现场检查

配合博尔塔拉公司定期开展监管类电压的"四不两直"现场检查工作，对抽检点位的电压实测值与系统监测值进行比对验证，编制现场检查报告。

12.2.3 成果交付

- 多源数据比对分析报告

- 全量数据质量核查报告

- 全口径与监管类电压合格率偏差问题清单

- 数据质量整改建议书

- "四不两直"现场检查报告

## 12.3 服务内容三：调压装置优化配置

12.3.1 工作目标

针对短期内无法通过网架结构升级的线路，提供最优的调压装置和无功补偿装置配置方案。

12.3.2 工作内容

（1）线路负荷转供核查

优先核查线路负荷转供的可能性和可行性。分析各线路的联络关系、转供能力、负荷分布等，评估通过负荷转移缓解电压问题的潜力。提供负荷转供方案建议。

（2）分段开关配置建议

对需要提高转供灵活性的线路，分析分段开关的最优配置位置和数量，提供分段开关配置建议方案。

（3）调压装置优化配置

对于电源点不足、无法通过负荷转出解决电压问题的线路，以电压合格率最优为目标，采用优化算法测算线路调压装置（如线路调压器、有载调容变压器等）的最优安装位置和容量配置。

（4）无功补偿装置优化配置

以线损最优为目标，结合电压约束条件，测算无功补偿装置（如电容器组、SVG等）的最优安装位置和补偿容量。

（5）多方案比选

提供多种组合可选方案，从技术效果、投资成本、实施难度、维护要求等多个维度进行综合比较，推荐最优方案。

12.3.3 成果交付

- 线路负荷转供分析报告

- 分段开关配置建议方案

- 调压装置优化配置方案

- 无功补偿装置优化配置方案

- 多方案技术经济比较报告

## 12.4 服务内容四：严重越限典型台区专项治理

12.4.1 工作目标

针对严重越限典型台区，通过精准诊断和科学治理，消除电压严重越限问题。

12.4.2 工作内容

（1）典型台区筛选与确定

根据电压越限程度、影响用户数量、问题代表性等因素，筛选确定需要开展专项治理的严重越限典型台区。

（2）现场勘查勘察

对确定的典型台区进行详细的现场勘查勘察，包括配变设备状况检查、低压线路走向和长度测量、用户接入情况调查、负荷特性测试等，全面掌握台区的实际运行情况。

（3）多维指标评价

制定三相不平衡、重过载、电压波动等影响因素的多维指标评价体系，对各影响因素的严重程度和相互关系进行定量评价。测算各因素对电压指数的影响贡献度，确定治理的主要方向和优先顺序。

（4）仿真模拟分析

建立典型台区的精细化仿真模型，导入实测数据进行模型校核。在此基础上，对各种治理方案进行仿真模拟，预测治理效果，优化方案参数。

（5）精准治理方案制定

基于多维指标评价和仿真模拟结果，制定针对性强、可操作性好的精准治理方案。方案内容包括治理目标、治理措施、实施步骤、预期效果等。

12.4.3 成果交付

- 典型台区现场勘查报告

- 多维指标评价分析报告

- 电压指数影响贡献度分析报告

- 仿真模拟分析报告

- 典型台区精准治理方案

# 十三、工作计划安排

## 13.1 总体进度计划

本项目计划工期为12个月，按照四个阶段有序推进各项工作任务。总体进度计划安排如下：

| 阶段 | 时间 | 主要工作内容 | 里程碑成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 项目启动与 基础摸底 | 第1-2个月 （2026年4-5月） | 项目启动、资料收集、数据获取、 数据质量核查、总体情况分析 | 供电电压总体情况报告 数据质量问题清单 |
| 第二阶段 深度分析与 方案制定 | 第3-5个月 （2026年6-8月） | 逐站逐线逐台区深度分析、 问题台账建立、治理方案制定、 调压装置优化配置 | 电压问题台账 治理方案与计划 装置配置方案 |
| 第三阶段 专项治理与 仿真验证 | 第6-9个月 （2026年9-12月） | 典型台区专项治理、现场勘查、 多维评价、仿真模拟、 现场检查支持 | 典型台区治理方案 仿真分析报告 现场检查报告 |
| 第四阶段 效果验证与 成果总结 | 第10-12个月 （2027年1-3月） | 治理效果跟踪、动态分析、 成果整理、项目总结验收 | 效果评估报告 项目总结报告 全部成果交付 |

## 13.2 详细工作计划

13.2.1 第一阶段详细计划（第1-2个月）

| 序号 | 工作内容 | 计划时间 | 负责人 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开项目启动会 | 第1周 | 项目负责人 | 启动会纪要 |
| 2 | 组建项目团队并分工 | 第1周 | 项目负责人 | 团队组织架构及分工表 |
| 3 | 收集电网基础资料 | 第1-2周 | 数据分析工程师 | 资料收集清单 |
| 4 | 获取各系统电压监测数据 | 第2-3周 | 数据分析工程师 | 数据获取记录 |
| 5 | 开展数据质量核查 | 第3-5周 | 数据分析工程师 | 数据质量核查报告 |
| 6 | 开展多源数据比对分析 | 第4-6周 | 电力系统分析师 | 多源数据比对报告 |
| 7 | 编制数据偏差问题清单 | 第6-7周 | 电力系统分析师 | 偏差问题清单 |
| 8 | 形成总体情况报告 | 第7-8周 | 技术负责人 | 供电电压总体情况报告 |

13.2.2 第二阶段详细计划（第3-5个月）

| 序号 | 工作内容 | 计划时间 | 负责人 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电站层面电压深度分析 | 第9-11周 | 电力系统分析师 | 变电站电压分析报告 |
| 2 | 10kV线路层面电压深度分析 | 第10-14周 | 电力系统分析师 | 线路电压分析报告 |
| 3 | 配电台区层面电压深度分析 | 第12-16周 | 数据分析工程师 | 台区电压分析报告 |
| 4 | 建立电压问题台账 | 第14-17周 | 方案编制工程师 | 电压问题台账 |
| 5 | 线路负荷转供分析 | 第15-17周 | 电力系统分析师 | 负荷转供分析报告 |
| 6 | 调压装置优化配置计算 | 第16-18周 | 仿真建模工程师 | 调压装置配置方案 |
| 7 | 无功补偿装置优化配置 | 第17-19周 | 仿真建模工程师 | 无功补偿配置方案 |
| 8 | 制定治理措施和计划 | 第18-20周 | 方案编制工程师 | 治理计划与储备清单 |

13.2.3 第三阶段详细计划（第6-9个月）

| 序号 | 工作内容 | 计划时间 | 负责人 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛选确定典型台区 | 第21-22周 | 技术负责人 | 典型台区清单 |
| 2 | 典型台区现场勘查 | 第22-26周 | 现场勘查工程师 | 现场勘查报告 |
| 3 | 建立多维指标评价体系 | 第23-25周 | 电力系统分析师 | 评价指标体系 |
| 4 | 测算电压指数影响贡献度 | 第25-28周 | 数据分析工程师 | 贡献度分析报告 |
| 5 | 建立仿真模型并校核 | 第26-30周 | 仿真建模工程师 | 仿真模型 |
| 6 | 仿真模拟与方案优化 | 第28-33周 | 仿真建模工程师 | 仿真分析报告 |
| 7 | 制定典型台区精准治理方案 | 第30-34周 | 方案编制工程师 | 精准治理方案 |
| 8 | 配合开展"四不两直"现场检查 | 第22-36周 | 现场勘查工程师 | 现场检查报告 |

13.2.4 第四阶段详细计划（第10-12个月）

| 序号 | 工作内容 | 计划时间 | 负责人 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跟踪治理措施实施效果 | 第37-42周 | 电力系统分析师 | 治理效果跟踪记录 |
| 2 | 电压指标对比分析 | 第40-44周 | 数据分析工程师 | 效果评估报告 |
| 3 | 持续开展电压动态跟踪 | 第37-48周 | 数据分析工程师 | 动态跟踪分析报告 |
| 4 | 整理项目过程文件 | 第45-47周 | 项目协调员 | 过程文件汇编 |
| 5 | 编制项目总结报告 | 第46-48周 | 技术负责人 | 项目总结报告 |
| 6 | 成果交付与项目验收 | 第48周 | 项目负责人 | 验收报告 |

## 13.3 沟通协调计划

为确保项目顺利推进，制定以下沟通协调计划：

| 沟通方式 | 频率 | 参与人员 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | 项目初期1次 | 双方项目团队全员 | 明确目标、分工、计划 |
| 周例会 | 每周1次 | 项目核心团队 | 工作进展、问题协调 |
| 月度汇报 | 每月1次 | 项目负责人及甲方管理层 | 阶段成果、重大事项 |
| 阶段评审 | 每阶段结束 | 双方全员 | 阶段成果审核确认 |
| 工作周报 | 每周 | 项目负责人 | 本周工作、下周计划 |
| 专项沟通 | 按需 | 相关人员 | 技术问题、数据需求等 |
| 项目验收会 | 项目结束 | 双方管理层及项目团队 | 成果验收、项目总结 |

## 13.4 风险管控计划

针对项目实施过程中可能出现的风险，制定以下风险管控措施：

| 序号 | 风险类型 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据风险 | 数据获取不及时或数据质量差 | 中 | 高 | 提前建立数据共享机制，制定数据需求清单 |
| 2 | 进度风险 | 工作量超出预期导致延期 | 中 | 中 | 预留缓冲时间，必要时增加人力投入 |
| 3 | 技术风险 | 复杂问题分析难度大 | 低 | 高 | 组建专家团队，引入高级分析工具 |
| 4 | 协调风险 | 多部门配合不顺畅 | 中 | 中 | 建立联络机制，争取管理层支持 |
| 5 | 安全风险 | 现场勘查安全隐患 | 低 | 高 | 严格安全管理，做好防护措施 |
| 6 | 人员风险 | 关键人员变动 | 低 | 中 | 培养后备人员，确保知识传承 |

## 13.5 成果交付计划

项目全部成果文件的交付计划如下：

| 序号 | 交付成果 | 计划交付时间 | 交付形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电电压总体情况报告 | 第2个月末 | 纸质+电子版 |
| 2 | 数据质量问题清单及整改建议 | 第2个月末 | 纸质+电子版 |
| 3 | 各层级电压深度分析报告 | 第5个月末 | 纸质+电子版 |
| 4 | 电压问题台账 | 第5个月末 | 电子版 |
| 5 | 治理方案及分阶段计划 | 第5个月末 | 纸质+电子版 |
| 6 | 调压装置/无功补偿配置方案 | 第5个月末 | 纸质+电子版 |
| 7 | 典型台区精准治理方案 | 第9个月末 | 纸质+电子版 |
| 8 | 仿真分析报告 | 第9个月末 | 纸质+电子版 |
| 9 | "四不两直"现场检查报告 | 按检查时间 | 纸质+电子版 |
| 10 | 项目总结报告 | 第12个月末 | 纸质+电子版 |
| 11 | 全部项目过程文件 | 第12个月末 | 纸质+电子版 |

说明：所有纸质文件格式为Word文档或其他可视化、未加密的文件格式，文件内容全面、完整、详细、清晰，满足博尔塔拉供电公司对项目实施的要求。

# 附录一：技术方法与工具说明

## 1. 电压分析方法体系

本项目在电压分析过程中将采用以下系统化的分析方法：

（1）潮流计算分析法

采用牛顿-拉夫逊法进行配电网潮流计算，确定各节点电压幅值和相角。通过正常运行方式和典型运行方式下的潮流计算，分析电压分布特征和薄弱环节。计算结果将用于评估各线路、台区的电压水平，识别电压越限节点和低电压区域。

（2）电压灵敏度分析法

通过计算各节点电压对有功功率和无功功率变化的灵敏度系数，确定影响电压变化的关键因素和敏感节点。灵敏度分析结果将用于指导无功补偿装置和调压装置的选址定容。

（3）统计分析法

运用描述性统计、趋势分析、相关性分析、回归分析等统计方法，对海量电压监测数据进行深度挖掘。通过统计分析揭示电压质量的时间变化规律、空间分布特征以及与各影响因素之间的定量关系。

（4）故障树分析法

针对电压越限问题，采用故障树分析法（FTA）自顶向下逐层追溯问题原因，建立电压问题的因果关系树，系统识别导致电压越限的各种可能原因及其组合方式。

（5）层次分析法

在多方案比选和问题优先级排序中，采用层次分析法（AHP）建立多层次评价模型，通过构造判断矩阵计算各因素的权重，实现科学的定量决策。

（6）蒙特卡洛模拟法

在评估电压合格率等概率性指标时，采用蒙特卡洛模拟方法，考虑负荷的随机波动、新能源出力的不确定性等因素，对电压质量进行概率评估。

## 2. 仿真分析工具

本项目将使用以下专业仿真分析工具：

| 序号 | 工具名称 | 用途 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PSS/E | 电力系统稳态分析 | 适用于大规模电网潮流计算 |
| 2 | ETAP | 配电网综合分析 | 支持配电网建模和优化 |
| 3 | DIgSILENT | 电力系统动态仿真 | 仿真精度高，模型库丰富 |
| 4 | MATLAB/Simulink | 算法开发与验证 | 灵活性强，适合定制化分析 |
| 5 | Python数据分析平台 | 大数据处理与分析 | 处理效率高，可视化能力强 |
| 6 | AutoCAD/GIS | 网架图绘制与管理 | 图形化展示，便于理解 |

## 3. 数据处理流程

项目数据处理遵循以下标准化流程：

步骤一：数据采集。从各业务系统导出原始数据，记录数据来源、采集时间、数据格式等元信息。

步骤二：数据清洗。剔除无效数据、修复缺失数据、纠正异常数据，确保数据基础质量。

步骤三：数据标准化。统一数据格式、时间基准、计量单位等，消除多源数据的格式差异。

步骤四：数据融合。将来自不同系统的数据进行关联匹配和融合处理，形成完整的分析数据集。

步骤五：数据分析。运用各种分析方法对数据进行深度挖掘，提取有价值的信息和规律。

步骤六：结果验证。通过交叉验证、现场核实等方式，确认分析结果的准确性和可靠性。

# 附录二：项目管理保障措施

## 1. 项目组织架构

本项目建立以下项目组织架构，确保项目的高效运转：

（1）项目管理层

由项目负责人和技术负责人组成项目管理层，负责项目的整体规划、资源协调和质量把控。项目负责人全面负责项目的进度管理、成本管理和客户关系管理；技术负责人全面负责项目的技术方案制定、技术质量审核和技术风险管控。

（2）技术执行层

由数据分析组、系统分析组、仿真建模组、现场勘查组、方案编制组组成技术执行层，各组按照专业分工负责具体技术工作的实施。各组设组长一名，负责本组工作的组织协调和质量管控。

（3）支撑保障层

由项目协调员、质量保证人员、后勤保障人员组成支撑保障层，负责项目的沟通联络、质量监督和后勤保障等工作。

## 2. 进度管理措施

（1）制定详细的工作分解结构（WBS），将项目工作分解到可控的工作包层级。

（2）编制项目进度网络图，明确各工作包之间的逻辑关系和关键路径。

（3）建立进度跟踪和预警机制，每周更新进度状态，对偏差及时预警和纠偏。

（4）设置关键里程碑节点，在里程碑节点进行阶段性评审和确认。

（5）预留适当的进度缓冲，应对不可预见的延误和变更。

## 3. 质量管理措施

（1）建立质量管理体系，制定项目质量管理计划、质量检查清单和质量标准。

（2）实施过程质量控制，在工作过程中进行实时质量监督和检查。

（3）执行三级审核制度，所有技术成果须经编制、审核、审定三级审核。

（4）组织内部技术评审，在成果提交前进行内部专家评审。

（5）建立不合格品控制程序，对发现的质量问题及时整改和复核。

（6）记录质量管理全过程，形成完整的质量管理档案。

## 4. 安全与保密管理

（1）安全管理

严格遵守国家电网公司安全管理规定和博尔塔拉供电公司各项安全规章制度。所有现场工作人员须经安全培训合格后方可上岗。现场勘查前须办理相关工作票，落实安全措施。配备必要的安全防护用品和工具。

（2）保密管理

所有参与项目实施的人员须签订信息保密协议。项目涉及的业务数据、技术资料等保密信息严格按照保密等级进行管理。项目文件的传输、存储和销毁均按照保密管理要求执行。项目结束后，按要求移交或销毁相关保密信息载体。

（3）信息安全

项目实施过程中涉及的数据处理和分析工作，在满足信息安全要求的环境下进行。不得将项目数据存储在未经授权的设备或云平台上。不得通过不安全的网络传输项目保密数据。

## 5. 服务承诺

（1）我公司承诺派出具有丰富项目经验和专业技术能力的团队执行本项目，确保服务质量。

（2）我公司承诺严格按照技术规范书和合同要求完成全部工作任务，不打折扣。

（3）我公司承诺提供7×24小时技术支持服务，确保及时响应博尔塔拉供电公司的技术需求。

（4）我公司承诺所有工作由本公司独立完成，不进行任何形式的分包或外委。

（5）我公司承诺严格遵守保密要求，对项目涉及的所有保密信息承担保密义务。

（6）我公司承诺积极配合博尔塔拉供电公司的监督检查和考核评价，不断改进提升服务质量。